# PLANI VENDOR I VEPRIMIT PËR BARAZINË GJINORE 2025 - 2028

PËRGATITUR NGA BASHKIA PEQIN NË KUADËR TË ZBATIMIT TË

KARTËS EVROPIANE PËR BARAZI TË GRAVE DHE BURRAVE NË JETËN  VENDORE

1

Shtator, 2025

Grupi i punës:	Ardit Canaku - Drejtor, Drejtoria e Shërbimit të Kujdesit Social dhe Komunitar

Bjorna Koni  - Nëpunese e Barazisë Gjinore

Ilda Sallufi     - Drejtore, Drejtoria e Buxhetit dhe Financës

Orneda Sallufi  - Përgjegjëse, Drejtoria e Buxhetit dhe Financës

Fabiola Haremija - Specialiste, Drejtoria e Aseteve dhe Strehimit

Anita Dehima – Pergjegjese ne fushen e Mjedisit , D.P.Territorit

Virgjil Maci  - Drejtor , Drejtoria e Taksave Vendore

Nertila Veliu - Specialiste, Drejtoria e Arsimit, Trashëgimisë dhe Kulturës

Eliana Beheluli - Koordinatore e Informimit Publik

.

BASHKIA ELBASAN - PLANI VENDOR I VEPRIMIT PËR BARAZINË GJINORE (PVVBGJ) 2022 – 2024

TABELA E PËRMBAJTJES

LISTA E SHKURTIMEVE	5

- HYRJE	7

- KUADRI LIGJOR DHE INSITUCIONAL	10

- METODOLOGJIA	15

- VIZIONI, FUSHAT E NDËRHYRJES DHE OBJEKTIVAT SPECIFIKË	17

- KOSTO PËR ZBATIMIN E PVVBGJ 2025 - 2028	21

- RAPORTIMI DHE MONITORIMI	24

- MATRICA E PLANIT VENDOR TË VEPRIMIT PËR BARAZINË GJINORE 2025 - 2028	25

4

5

Plani Vendor i Veprimit për Barazinë Gjinore (PVVBGJ) 2025 – 2028 u përgatit nga Bashkia Peqin, si mjeti kryesor i zbatimit të angazhimeve publike për barazinë gjinore, të ndërmarra nëpërmjet nënshkrimit të Kartës Evropiane për Barazi të grave dhe burrave në jetën vendore1.

Ky është plani i dytë i veprimit që hartohet për këtë qëllim, përmes një procesi ndërveprues dhe gjithëpërfshirës, në bashkëpunim dhe konsultim me institucionet publike vendore, organizatat e shoqërisë civile, akademinë, median, bizneset, Këshillin Rinor, Aleancën e Grave Këshilltare dhe anëtare e antarë të Këshillit Bashkiak.

Barazia gjinore nënkupton që të gjitha qeniet njerëzore, si gratë dhe burrat, janë të lirë të zhvillojnë afësitë e tyre personale dhe të bëjnë zgjedhje pa pasur kufizime të vëna nga stereotipet gjinore, rolet e ngurta gji- nore, apo paragjykimet. Barazi gjinore do të thotë që sjelljet, aspiratat dhe nevojat e ndryshme të grave dhe burrave merren parasysh, vlerësohen dhe favorizohen në mënyrë të barabartë. Barazi gjinore nuk do të thotë që gratë dhe burrat duhet të bëhen të njëjtë, por që të drejtat, përgjegjësitë dhe mundësitë e tyre nuk do të varen nga fakti nëse kanë lindur femra apo meshkuj.

Drejtësia gjinore nënkupton që gratë dhe burrat trajtohen në mënyrë të drejtë, sipas nevojave të tyre përk- atëse. Kjo mund të përfshijë trajtim të barabartë, ose trajtim që është i ndryshëm, por që konsiderohet i barasvlershëm për sa i përket të drejtave, përfitimeve, detyrimeve dhe mundësive. Në kontekstin e zhvillimit, synimet për drejtësi gjinore shpesh kërkojnë përfshirjen e masave që kompensojnë për disavantazhet histo- rike dhe sociale të grave.

Sikurse përshkruhet edhe në tekstin e Kartës Evropiane për Barazi, njësitë e vetëqeverisjes vendore janë sfera të qeverisjes që gjenden më pranë njerëzve, ndaj dhe përfaqësojnë nivelet që kanë më tepër mundësi të luftojnë vazhdimësinë dhe riprodhimin e pabarazive, si dhe të përparojnë për një shoqëri me të vërtetë të barabartë. Këto mund të arrihen duke ndërthurur zbatimin e kompetencave të tyre me bashkëpunimin me të gjithë gamën e aktorëve vendorë, për veprime konkrete në favor të barazisë ndërmjet grave dhe burrave4, të rejave dhe të rinjve5, vajzave dhe djemve6. Zbatimi dhe promovimi i të drejtës së barazisë duhet të qëndrojë në zemër të konceptit të vetëqeverisjes vendore.

Bashkia Peqin, prej vitesh ka vënë në prioritet dhe investon në çështje të caktuara që lidhen me fuqizimin e grave dhe të rejave, përmirësimin e shërbimeve mbështetëse të specializuara, sigurimin e mbrojtjes dhe trajtimit sa më efektiv të rasteve të dhunës në marrëdhëniet familjare, etj. Duke filluar nga viti 2021, pozicioni i Nëpunëses së Barazisë Gjinore është tashmë i dedikuar si pozicion me kohë të plotë dhe është ndarë nga po-

7

zicioni i Koordinatores Vendore kundër Dhunës në Familje. Ky ndryshim u bë pikërisht për të rritur akoma më shumë veprimet që synonë zvogëlimin e steriotipeve gjinore, trajtimin e pabarazive, përparimin në drejtim të zbatimit të integrimit gjinor e buxhetimit të përgjigjshëm gjinor, e të tjera.

Pavarësisht kësaj, me gjithë përpjekjet e bëra apo që vijojnë të bëhen ndër vite në këtë drejtim, si dhe plotësimin e harmonizimin e kuadrit ligjor dhe të politikave vendore me ato kombëtare e ndërkombëtare, duhet të pranojmë që realiteti ende flet për barazi dhe drejtësi gjinore të munguara në praktikë. Pabarazitë dhe diskriminimi apo disavantazhimi i shumëfishtë, jo vetëm ndërmjet gjinive por edhe ndërmjet grupeve brenda të njëjtës gjini, vijojnë të mbështeten në një sërë nocionesh shoqërore të ndërtuara mbi bazën e steriotipeve të shumta të pranishme në familje, arsim, kulturë, komunikim, botën e punës, në organizimin e shoqërisë, etj.

Prandaj, nëse duam të krijojmë një shoqëri të mbështetur në barazi, është thelbësore që organet e vetëqev- erisjes vendore të marrin parasysh plotësisht integrimin gjinor në politikat, organizimin dhe praktikat e tyre të punës. Barazia e vërtetë ndërmjet grave dhe burrave, të rejave dhe të rinjve, vajzave dhe djemve, është gjithashtu edhe çelësi për suksesin tonë ekonomik dhe shoqëror.

PVVBGJ 2025-2028 është konceptuar dhe lidhur logjikisht me nene të ndryshme të Kartës Evropiane për Ba- razi, me planin e mëparshëm të veprimit për barazinë gjinore7, përfshirë vështirësitë apo sfidat e ndeshura për zbatimin e tij, me kuadrin ligjor dhe të politikave kombëtare, si dhe instrumentat kryesorë ndërkombëtarë të ratifikuar nga shteti shqiptar lidhur me barazinë gjinore. Sikurse është theksuar  përparimi në këtë drejtim nënkupton përfshirjen e perspektivës gjinore në të gjitha planet dhe dokumentet e zhvillimit të bashkisë. Por në ndryshim nga plani i mëparshëm, në këtë PVVBGJ 2025-2028, veprimet që trajtojnë çështjet gjinore të ndërthurura në planet dhe dokumentat e tjerë të bashkisë, nuk janë bërë pjesë e matricës së këtij plani veprimi. Në vend të tyre është parashikuar vlerësimi i ndikimit gjinor të këtyre ndërhyrjeve, si dhe përgatitja e mëtejshme e dokumentave të tillë duke përdorur lentet gjinore. Ky ndryshim ndërmjet dy planeve synon pikërisht përgatitjen e bashkisë për të avancuar në planifikim, zbatim, monitorim e vlerësim të të gjitha ndërhyrjeve të saj, nën këndvështrimin gjinor, duke mundësuar gjithashtu një dokumentim sa më të mirë të rezultateve të matura me tregues të mirëpërcaktuar e të ndjeshëm gjinorë. Kjo do të ndihmojë njëkohësisht edhe në mbajtjen e të dhënave të përditësuara e të ndara jo vetëm në bazë të seksit, por edhe të moshës, vendbanimit, etnisë, aftësisë së kufizuar, orientimit seksual dhe shprehjes së identitetit gjinor, statusit civil, statusit të migrantes / migrantit apo azilkërkueses / azilkërkuesit, probleme të ndryshme sociale që mund të përjetojnë, etj.

Asnjë ndërhyrje e bërë me sado kujdes dhe burime në dispozicion, nuk mund të jetë e suksesshme nëse nuk merr në konsideratë dhe nuk adreson siç duhet e në mënyrë të barabartë, nevojat e ndryshme të grave e burrave, të rejave e të rinjve, vajzave e djemve, pra të të gjithë anëtareve dhe antarëve të komunitetit. Megji- thatë, fuqizimi i grave, të rejave e vajzave mbetet një ndër synimet kryesore, për përmbushjen e objektivave të barazisë gjinore. Për të shprehur sa më qartë domosdoshmërinë e gjithëpërfshirjes, në të gjithë tekstin në vijim në këtë PVVBGJ, është përdorur në mënyrë të vazhdueshme shprehja “nga të gjithë grupet”, që të thek- sohet rëndësia e mbështetjes, trajtimit dhe fuqizimit të grave, të rejave dhe vajzave në tërësi, përfshirë edhe nga grupe të cenueshme e që pësojnë diskriminim të shumëfishtë si: gra, të reja dhe vajza nga zonat rurale, nga minoritetet etnike, me aftësi të kufizuara, LBTI+, nëna të vetme, të dhunuara, të trafikuara, të moshuara, migrante, azilkërkuese, etj., pra nga të gjithë grupet në shoqëri.

Të gjitha masat dhe veprimet e paraqitura si pjesë e PVVBGJ 2025 – 2028, janë shoqëruar me të dhëna lidhur

me treguesit e rezultateve, drejtoritë kryesore përgjegjëse8 dhe institucionet e organizatat9 partnere në zba- tim, afatet kohore, përgjegjësit për monitorim, si dhe kostot e nevojshme për zbatim. Këto patjetër që janë lidhur dhe me fushat e ndërhyrjes, rezultatet e pritshme, objektivat specifikë, treguesit përkatës dhe doku- mentat kryesorë ku mbështeten hapat e planifikuar.

9

# KUADRI LIGJOR DHE INSITUCIONAL

Kur flasim për kuadrin ligjor dhe të politikave në fushën e barazisë gjinore, duhet të kemi parasysh që e drejta për barazi ndërmjet gjinive buron që në Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë (neni 18), që është edhe dokumenti ligjor më i lartë në hierarkinë ligjore të vendit. Nën nenin 18 të kushtetutës qartësohet shprehi- misht se: “1. Të gjithë janë të barabartë përpara ligjit; 2. Askush nuk mund të diskriminohet padrejtësisht për shkaqe të tilla si gjinia, raca, feja, etnia, gjuha, bindjet politike, fetare a filozofike, gjendja ekonomike, arsi- more, sociale ose përkatësia prindërore; 3. Askush nuk mund të diskriminohet për shkaqet e përmendura në paragrafin 2, nëse nuk ekziston një përligjje e arsyeshme dhe objektive.”. Kjo barazi de-jure është gjithashtu e shprehur edhe në një tërësi instrumentash ndërkombëtarë, të cilët kur ratifikohen nga Parlamenti shqiptar, zenë vend në hierarkinë ligjore të vendit menjëherë pas Kushtetutës, çfarë nënkupton që nëse për një çështje të caktuar nuk ka një parashikim të qartë në legjislacionin vendas, atëhere për zgjidhjen e saj u drejtohemi parashikimeve në instrumentat ndërkombëtarë të ratifikuar.

Plani Vendor i Veprimit për Barazinë Gjinore 2025-2028 përveçse si një instrument i zbatimit të Kartës Evro- piane për Barazi të grave dhe burrave në jetën vendore, mbështetet në një tërësi dokumentash të rëndësish- ëm ligjorë dhe institucionalë, të cilët udhëheqin njëkohësisht edhe veprimet mbarëkombëtare për fuqizimin e gruas dhe përparimin drejt barazisë gjinore në Shqipëri. Si më kryesoret mund të përmendim:

### Instrumente ndërkombëtarë

    - Karta Evropiane për Barazi të Grave dhe burrave në jetën vendore .

    - Konventa për Eliminimin e të gjithë Formave të Diskriminimit ndaj Grave .

    - Deklarata dhe Platforma për Veprim e Pekinit .

    - Konventa e KE për Parandalimin dhe Luftimin e Dhunës ndaj Grave dhe Dhunës në Familje (Konventa e Stambollit).

    - Objektivat e Zhvillimit të Qendrueshëm .

    - Strategjia e Barazisë Gjinore 2020-2025 e Bashkimit Evropian dhe Plani i Veprimit për Barazinë Gjino- re  2021-2025, etj.

### Kuadri ligjor kombëtar

    - Ligji Nr .9970 datë 24.07.2008 “Për barazinë gjinore në shoqëri”.

    - Ligji Nr. 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore”.

    - Ligji Nr. 68/2017 “Për financat e vetëqeverisjes vendore”.

    - Ligji Nr. 125/2020 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin Nr. 9669, datë 18.12.2006 “Për masa ndaj dhunës në marrëdhëniet familjare”, i ndryshuar11.

    - Ligji Nr. 124/2020 “Për disa shtesa dhe ndryshime në Ligjin Nr.221/04.02.2010 “Për mbrojtjen nga diskriminimi”, i ndryshuar.

    - Ligji Nr. 35/2020 “Për një ndryshim në ligjin nr. 7895, datë 27.01.1995, “Kodi Penal i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar.

  - Ligji Nr. 136/2015 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 7961, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar.

  - Ligji Nr. 93/2014 “Për përfshirjen dhe aksesueshmërinë e personave me aftësi të kufizuara”.

  - Ligji Nr.104/2014 “Për disa ndryshime dhe shtesa në Ligjin nr. 7703, datë 11.05.1993 “Për Sigurimet Shoqërore në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar.

  - Ligji Nr. 101/2020 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin Nr. 10019, datë 29.12.2008 “Kodi Zgjedhor i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar.

  - Ligji Nr. 69/2012 “Për sistemin arsimor parauniversitar në Republikën e Shqipërisë”.

  - Ligji Nr. 121/2016 “Për shërbimet e kujdesit shoqëror në Republikën e Shqipërisë”.

  - Ligji Nr. 65/2016 “Për ndërmarrjet sociale në Republikën e Shqipërisë”.

  - Ligji Nr. 18/2017 “Për të drejtat dhe mbrojtjen e fëmijës”.

  - Ligji Nr. 37/2017 “Kodi i Drejtësisë Penale për të Mitur”.

  - Ligji Nr. 111/2017 “Për ndihmën juridike të garantuar nga shteti”.

  - Ligji Nr. 35/2017 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin Nr. 7905, datë 21.03.1995, “Kodi i Proce- durës Penale”, i ndryshuar.

  - Ligji Nr. 79/2017 “Për sportin”.

  - Ligji Nr. 22/2018 “Për strehimin social”.

  - Ligji Nr. 15/2019 “Për nxitjen e punësimit”.

  - Ligji Nr. 75/2019 “Për rininë”, etj.

### Politikat kombëtare

Të gjitha masat dhe veprimet e parashikuara në këtë PVVBGJ 2025 – 2028 kuptohet që mbështeten edhe në strategjitë apo planet kombëtare të veprimit që mbulojnë sektorët (drejtoritë) e caktuara sipas fusha- ve të tyre. Por politika kryesore kombëtare mbi të cilën bazohet ky PVVBGJ është Strategjia Kombëtare për Barazinë Gjinore 2021 -2030.

### Institucionet përgjegjëse

Siç përshkruhet edhe në Kartën Evropiane për Barazi, përgjegjës kryesorë për zbatimin e kësaj Karte përmes përgatitjes dhe zbatimit të PVVBGJ, janë bashkitë. Në mënyrën se si është ndërtuar dhe funk- sionon mekanizmi kombëtar për barazinë gjinore në Shqipëri, në nivel të vetëqeverisjes vendore janë Nëpunëset/Nëpunësit e Barazisë Gjinore (NBGJ) përgjegjës për zbatimin e veprimeve në këtë drejtim, të cilat/cilët përveçse brenda institucionit të tyre raportojnë, sipas kërkesës, edhe në Ministrinë e Shënd- etësisë dhe Mbrojtjes Sociale. Në Bashkinë Peqin prej vitesh është emëruar  Koordinatoria Vendore kundër Dhunës në Familje. Po kështu Bashkia Peqin i ka dhënë shumë prioritet fuqizimit të kapaciteteve të punonjëseve dhe punonjësve të Njësive Administrative, si dhe ngritjes e fuqizimit të Njësive të Vlerësimit të Nevojave dhe Referimit të Rasteve, si një mënyrë efektive si për parandalimin nëpërmjet identifikimit të hershëm të rasteve, ashtu edhe për ndërhyrjen në kohë dhe me efektivitet në trajtimin e rasteve deri në dhënien e zgjidhjeve afatgjata e të qendrueshme. Gjatë muajve Mars – Prill 2022, Bashkia Peqin organizoi  disa trajnime dy ditore të fokusuara pikërisht në përmirësimin e njohurive dhe kapaciteteve të rreth 10 punonjëseve dhe punonjësve të Njësive të Vlerësimit të Nevojave dhe Referimit të Rasteve, me qëllim

11

që të trajtojnë në mënyrë sa më efektive dhe të standardizuar rastet e dhunës në familje e të dhunës me bazë gjinore. Këto trajnime janë përfshirë edhe si një nga veprimet e parashikuara në matricën e këtij Plani Vendor të Veprimit për Barazinë Gjinore.

Rol të rëndësishëm në lidhje me adresimin e çështjeve gjinore, në nivelin vendor luajnë edhe Aleanca e Grave Këshilltare dhe Komisioni për Barazinë Gjinore në nivel të Këshillit Bashkiak. Po kështu me rëndësi është edhe formalizimi i një Komisioni për Barazi Gjinore në nivel bashkie i përbërë nga përfaqësuese dhe përfaqësues të Drejtorive kreyesore përgjegjëse për zbatimin e këtij PVVBGJ, të cilat/cilët ishin edhe pjesë e grupit të punës që përgatiti këtë plan. Ky Komision, do të mundësonte një zbatim akoma më të mirë të PVVBGJ-së edhe për ata elementë që nuk janë të përmendur në mënyrë të detajuar në matricë, por që siç u theksua edhe më sipër, janë të domosdoshëm për përparimin në drejtim të fuqizimit të gra- ve, të rejave dhe vajzave dhe arritjen e barazisë gjinore (psh ky Komision do të mundësonte përfshirjen e perspektivës gjinore në të gjitha dokumentat zhvillimore të bashkisë, pavarësisht sektorit apo çështjes që mbulojnë). Ndaj dhe formalizimi i këtij Komisioni për Barazinë Gjinore në nivel bashkie është një ndër hapat e parë të parashikuar për zbatim, menjëherë pas miratimit të PVVBGJ në Këshillin Bashkiak. Në vijim, të gjithë institucionet vendore dhe OJF të cilat përfshihen si partnere për zbatimin e masave dhe veprimeve kryesore në këtë PVVBGJ, janë gjithashtu të rëndësishme dhe të domosdoshme për të pasur rezultatet e dëshiruara në përparimin drejt barazisë gjinore. Rol të rëndësishëm këtu luajnë edhe organi- zatat ndërkombëtare nëpërmjet mbështetjes financiare dhe teknike për të zbatuar masa të caktuara të parashikuara në këtë PVVBGJ.

# METODOLOGJIA

Metodologjia për hartimin e PVVBGJ 2025-2028 ishte gjithëpërfshirëse dhe u zhvillua përmes hapave në vijim:

- Analiza dhe vlerësimi i situatës përmes të dhënave dhe informacionit ekzistues (desk review). Kjo ana- lizë u bazua në një tërësi dokumentash ekzistues apo draft dokumentash të bashkisë, por padyshim që u shtri edhe në tërësinë e kuadrit ligjor dhe të politikave ekzistuese kombëtare e vendore, të lidhura me çështjet gjinore.

- Përcaktimi i fushave kryesore të ndërhyrjes, të domosdoshme për t’u përfshirë në matricën e PVVBGJ 2022-2024. Ky përcaktim u bë duke ndjekur një tërësi hapash, që filluan që nga vlerësimi i arritjeve dhe sfidave , identifikimi i prioriteteve bazuar në desk review të realizuar në fazën e parë, e deri tek marrja në konsideratë dhe reflektimi i duhur i komenteve dhe sugjerimeve të ardhura nga diskutimet me stafin e bashkisë, NJA-të dhe lagjet, si dhe nga partnerët dhe bashkëpunëtorët kryesorë të bashkisë (OJF, bizneset, media, akademia, etj).

- Konsultimet paraprake brenda bashkisë. Këto konsultime u zhvilluan me stafin e bashkisë (përfaqësuese dhe përfaqësues nga të gjitha drejtoritë në bashki), si dhe administratorët e NJA-ve. Ky hap u konsiderua i domosdoshëm, së pari për të mundësuar njohjen me Kartën Evropiane për Barazi të grave dhe burrave në jetën vendore për të gjitha/gjithë ata persona që nuk e kishin këtë informacion më herët (pra që mbajnë pozicione të caktuara në bashki por që nuk kanë qenë të pranishëm apo të angazhuar në procesin e njohjes me Kartën dhe përgatitjes së PVVBGJ 2018-2020), por edhe për të diskutuar me personat që kanë qenë pjesë e këtij procesi edhe më herët, mbi detaje që lidhen me formatin dhe përmbajtjen në tërësi të PVVBGJ, sidomos pasi u përfshinë në zbatimin e tij.

- Përgatitja e draft dokumentit të PVVBGJ 2025 – 2028. Drafti i përgatitur për konsultim përmbante sek- sionet dhe të dhënat kryesore, vizionin, fushat e ndërhyrjes, objektivat specifikë dhe masat e veprimet e parashikuara për arritjen e objektivave specifikë. Në këtë draft u reflektuan edhe ndryshimet e dakordës- uara në konsultimet paraprake brenda bashkisë.

- Konsultime me palët e interesuara dhe grupet e interesit. Ky proces u zhvillua mbi draft dokumentin e përgatitur. Në konsultime u përfshinë drejtoritë përgjegjëse dhe stafi brenda bashkisë, NJA-ve, OJF-të bashkëpunëtore, akademia, media, si dhe antare e antarë të Këshillit Rinor, Aleancës së Grave Këshilltare dhe të Këshillit Bashkiak.

Procesi i konsultimit publik qëndroi i hapur deri në datën 5 shtator  2025 (40 ditë, sipas parashikimeve ligjore në fuqi).

- Finalizimi i draft PVVBGJ 2025-2028 dhe kostimi i veprimeve të dakordësuara. Finalizimi i draft PVVBGJ u bë në bazë të komenteve dhe sugjerimeve të marra gjatë konsultimit të tij. Paralelisht u realizua edhe kostimi i aktiviteteve të dakordësuara.

15

- Miratimi i PVVBGJ 2025 – 2028 në Këshillin Bashkiak. Versioni përfundimtar i PVVBGJ i konsultuar e kostuar u përcoll për miratim në Këshillin Bashkiak. Pas miratimit, PVVBGJ 2025 – 2028 do të publikohet edhe në faqen e internetit të bashkisë.

# VIZIONI, FUSHAT E NDËRHYRJES DHE OBJEKTIVAT SPECIFIKË

## Vizioni

“Gratë dhe burrat, të rejat dhe të rinjtë, vajzat dhe djemtë e Peqinit, pavarësisht moshës, vendbanimit, grupit etnik e social, aftësive të kufizuara e nevojave të veçanta, orientimit seksual e shprehjes së identitetit gjinor, statusit civil, të migrantes/migrantit e azilkërkueses/azilkërkuesit, statusit të punësimit e gjendjes eko- nomike, përkatësisë fetare, apo karakteristikave të tjera individuale, gëzojnë, respektojnë dhe kontribuojnë për përparimin drejt barazisë gjinore dhe zbatimin e saj në praktikë, në të gjitha fushat e jetës”.

Parimet14 që udhëheqin zbatimin e PVVBGJ, janë të njëjtat parime që udhëheqin në tërësi zbatimin e Kartës Evropiane për Barazi të grave dhe burrave në jetën vendore, siç paraqiten në vijim:

- Barazia ndërmjet grave dhe burrave, të rejave dhe të rinjve, vajzave dhe djemve nga të gjithë grupet,

## përbën një të drejtë themelore.

- Për të siguruar barazinë gjinore duhet të trajtohen çështjet e diskriminimit dhe të pengesave të shumëfishta.

- Pjesëmarrja e balancuar e grave dhe burrave, të rejave dhe të rinjve në vendimmarrje është parakusht për një shoqëri demokratike.

- Eliminimi i stereotipeve gjinore ka rëndësi themelore për arritjen e barazisë gjinore.

- Integrimi i këndvështrimit gjinor në të gjitha veprimtaritë e organeve të vetëqeverisjes vendore është i nevojshëm për të çuar përpara barazinë gjinore.

- Planet e veprimit, të mbështetura me burimet e duhura, janë instrumente të nevojshme për çuarjen përpara të barazisë gjinore.

## Fushat kryesore të ndërhyrjes

PVVBGJ 2025 – 2028 përbëhet nga katër fusha kryesore të ndërhyrjes, të cilat jo vetëm kanë në përmbajtje nene të ndryshme të Kartës Evropiane për Barazi, por janë harmonizuar edhe me një pjesë të objektivave specifikë të Strategjisë Kombëtare për Barazinë Gjinore 2021 - 2030, sidomos ato që përmbajnë masa dhe veprime specifike ku përgjegjës kryesorë për zbatim janë NJVV-të. Këto fusha ndërhyrjeje janë:

- Përparimi në kuadrin e përgjithshëm të barazisë gjinore.

- Zvogëlimi i steriotipeve gjinore, praktikave të dëmshme, diskriminimit dhe disavantazhimit të shumëfishtë.

- Përparimi drejt punësimit dhe zhvillimit ekonomik të ekuilibruar dhe të qendrueshëm.

- Rritja e nivelit të sigurisë, mbrojtjes dhe eficensës së qasjes shumë-sektoriale të koordinuar për gratë, të rejat, vajzat, si dhe burrat, të rinjtë e djemtë, në hapësirat publike e private.

Secila nga këto fusha të ndërhyrjes është zbërthyer më tej në rezultatet e pritshme, objektivat specifikë, treguesit e matjes së tyre, si dhe në masa e veprime konkrete, të cilat detajohen në matricën e planit të ve- primit, ku jepet një informacion më i plotë si për zbatimin dhe vlerësimin e rezultateve, ashtu edhe përsa u përket neneve specifike të Kartës Evropiane, si dhe dokumentave të tjerë kryesorë ku mund të referohemi, në përmbushje të veprimeve të parashikuara nën secilën fushë ndërhyrjeje.

Përparimi dhe efektiviteti në zbatimin e PVVBGJ kërkon domosdoshmërisht vënien në dispozicion të burime- ve të nevojshme dhe të mjaftueshme njerëzore, financiare e infrastrukturore, si dhe koordinimin e veprimeve dhe bashkëpunimin ndërinstitucional me institucionet e tjera vendore, organizatat e shoqërisë civile, akade- minë, bizneset, median, si dhe organizatat ndërkombëtare të cilat punojnë për fuqizimin e grave dhe arritjen e barazisë gjinore. Mbledhja dhe përditësimi rregullisht i të dhënave të ndara jo vetëm sipas seksit, por edhe

17

sipas një tërësie karakteristikash të tjera individuale, monitorimi i vazhdueshëm mbi ecurinë e zbatimit të veprimeve të parashikuara, si dhe transparenca e llogaridhënia për rezultatet e arritura, janë gjithashtu do- mosdoshmëri për të përparuar drejt vizionit që udhëheq këtë PVVBGJ.

## Rezultatet e pritshme, objektivat specifikë dhe treguesit

Fusha e ndërhyrjes: I. Përparimi në kuadrin e përgjithshëm të barazisë gjinore.

Rezultatet e pritshme: - Përgjegjshmëria dhe transparenca e bashkisë mbi përmbushjen e angazhimeve publike për barazinë gjinore, e rritur ndjeshëm. - Buxhetimi i përgjigjshëm gjinor i zbatuar në përputhje me legjislacionin në fuqi dhe perspektiva gjinore e përfshirë në politikat dhe planet e bashkisë.

Objektivat specifikë: - Rritja e përgjegjshmërisë dhe transparencës në përmbushjen e angazhimeve publike për barazinë gjinore. - Zbatimi i detyrimeve për integrimin gjinor dhe buxhetimin e përgjigjshëm gjinor në nivel vendor.

Treguesit në nivel objektivi: - Numri i raporteve të monitorimit të zbatimit të Planit Vendor të Veprimit për Barazinë Gjinore, të pu- blikuara në faqen e internetit të bashkisë dhe Këshillit të Bashkive dhe Rajonneve të Evropës (KBRE). - Numri i raporteve të monitorimit të buxhetit vjetor të shpenzuar, nga këndvështrimi gjinor, pu- blikuar në faqen e internetit të bashkisë. - Numri i dokumentave të rëndësishëm vendorë të monitoruar nga këndvështrimi gjinor.

Masat dhe veprimet e parashikuara në këtë fushë ndërhyrjeje synojnë të përmirësojnë më tej transparencën dhe llogaridhënien e Bashkisë jo vetëm kundrejt qyetareve dhe qytetarëve të saj, por edhe me institucione të tjera vendore, kombëtare e ndërkombëtare. Kjo ndikon njëkohësisht edhe tek rritja e besimit të komunitetit tek ky institucion. Përshkallëzimi i veprimeve duke kaluar në fuqizimin e strukturave të brendshme të bashkisë për të bërë analizën gjinore të buxheteve dhe vlerësimin e ndikimit gjinor të veprimeve të zbatuara, do të jenë ndih- muese edhe për një zbatim sa më të mirë të legjislacionit në fuqi lidhur me buxhetimin e përgjigjshëm gjinor.

Fusha e ndërhyrjes: II. Zvogëlimi i steriotipeve gjinore, praktikave të dëmshme, diskriminimit dhe disavantazhimit të shu- mëfishtë.

Rezultatet e pritshme: - Një brez i ri i barazisë i krijuar, që lufton steriotipet gjinore, praktikat e dëmshme dhe diskriminimin apo disavantazhimin e shumëfishtë. - Informimi mbi përgjegjësitë prindërore dhe rolin e të dy prindërve në rritjen dhe edukimin e fëmij- ëve të tyre duke luftuar steriotipet gjinore dhe praktikat e dëmshme, i rritur ndjeshëm.

Objektivat specifikë: - Edukimi i shoqërisë me parimet e barazisë gjinore. - Investimi në prindërimin pozitiv.

Treguesit në nivel objektivi: II.1.a. Numri i personave të përfshirë në aktivitetet edukuese për të luftuar steriotipet gjinore, praktikat e dëmshme dhe diskriminimin apo disavantazhimin e shumëfishtë. II.2.a. Numri i prindërve që vlerësojnë dhe marrin pjesë në inciativat e bashkisë mbi prindërimin pozitiv.

Masat e parashikuara nën këtë objektiv specifik synojnë të fokusohen në evidentimin e modeleve pozitive nxitëse për thyerjen e steriotipeve gjinore. Do të synohet nga njëra anë informimi dhe edukimi mbi çështjet e barazisë gjinore dhe mosdiskriminimit në tërësi dhe nga ana tjetër promovimi i modeleve dhe nxitja e të reja- ve dhe të rinjve që të krijojnë brezin e barazisë, ku të gjithë individët në shoqëri shpalosin potencialet e tyre duke lënë mënjanë diskriminimin, disavantazhimin dhe të gjitha praktikat e dëmshme që e mbajnë familjen dhe shoqërinë larg barazisë dhe drejtësisë gjinore. Riorganizimi i punëve dhe detyrimeve brenda familjes, ku secila/secili të kujdeset për veten dhe të tjerët, duke mos ia lënë më këtë barrë vetëm gruas si “pjesë e detyrave të saj”, do të jetë gjithashtu në fokus të veprimeve të parashikuara nën këtë objektiv specifik, ku do të synohet edhe shpjegimi i aspekteve pozitive të balancimit të jetës personale me atë profesionale. Sa më sipër do të shoqërohet padyshim edhe me hapa konkretë për investimin në prindërimin pozitiv dhe komu- nikimin e duhur prind-fëmijë.

Fusha e ndërhyrjes: III. Përparimi drejt punësimit dhe zhvillimit ekonomik të ekuilibruar dhe të qendrueshëm.

Rezultatet e pritshme: - Veprimet e bashkisë për të krijuar një mjedis punësimi ku harmonizohet jeta personale me atë pro- fesionale, të rritura ndjeshëm. - Masat që synojnë nxitjen e sipërmarrjes së grave dhe të rejave, të përshtatura me nevojat e tyre specifike.

Objektivat specifikë: - Përshkallëzimi i veprimeve për të sfiduar steriotipet gjinore në punësim dhe për të balancuar sipas mundësive jetën profesionale me atë personale dhe nevojën për përkujdesje për familjarët në varësi. - Nxitja e sipërmarrjes dhe punësimit të grave e të rejave, si dhe rritja e aksesit të tyre në shërbimet e produktet financiare dhe burimet produktive.

Treguesit në nivel objektivi: III.1.a. Numri i personave të pajisur me informacion për luftimin e steriotipeve gjinore në punësim dhe balancimin e jetës profesionale dhe personale. III.2.a. Numri i grave dhe të rejave sipërmarrëse të mbështetura për përparimin drejt zhvillimit ekonomik të qendrueshëm.

Ndër masat kryesore të parashikuara këtu evidentojmë ato që lidhen me një njohje më të mirë të legjisla- cionit dhe shërbimeve për nxitjen e punësimit, të cilat domosdoshmërisht çojnë në aplikimin e duhur të tyre. Informimi i të rejave dhe të rinjve mbi programet ekzistuese të nxitjes së punësimit apo mbi iniciativat mbështetëse për fillimin e aktiviteteve ekonomike, do të sjellë një rritje të interesit të tyre për të aplikuar. Po kështu, do të synohet edhe mbështetja e iniciativave që lidhen me dixhitalizimin, ekonominë mjedisore, por edhe ruajtjen dhe përcjelljen e trashëgimisë kulturore. Në fokus do të jetë edhe përmirësimi i situatës së grave në zonat rurale, edukimi i tyre mbi zinxhirin e vlerave dhe nxitja për më shumë akses në tregun e punës.

19

Fusha e ndërhyrjes: IV. Rritja e nivelit të sigurisë, mbrojtjes dhe eficensës së qasjes shumë-sektoriale të koordinuar për gratë, të rejat, vajzat, si dhe burrat, të rinjtë e djemtë, në hapësirat publike e private.

Rezultatet e pritshme: - Informimi dhe elementët e sigurisë dhe mbrojtjes në hapësirat publike e private, të rritura ndjeshëm. - Mekanizmi i Koordinuar të Referimit kundër dhunës në familje dhe dhunës me bazë gjinore, i fuqi- zuar dhe eficent. Objektivat specifikë: - Përmirësimi i elementëve të sigurisë dhe mbrojtjes në hapësirat publike, si dhe rritja e informimit mbi Rezolutën 1325 “Gruaja, Paqja, Siguria”. - Fuqizimi dhe rritja e eficensës së Mekanizmit të Koordinuar të Referimit kundër dhunës në familje dhe dhunës me bazë gjinore. Treguesit në nivel objektivi: IV.1.a. Numri i misioneve të auditimit të sigurisë të zhvilluara nga stafi i bashkisë në bashkëpunim me Këshillin Vendor të Sigurisë Publike. IV.2.a. Përqindja e buxhetit të bashkisë dedikuar shërbimeve mbështetëse të specializuara për rastet e dhunës në familje dhe dhunës me bazë gjinore.

Masat dhe veprimet e parashikuara në këtë fushë të ndërhyrjes synojnë përmirësimin e nivelit të sigurisë në hapësirat publike përmes koordinimit të veprimeve ndërmjet të gjithë aktorëve dhe mekanzimave përgjegjës të ngritur tashmë për këtë qëllim, si dhe rritjen e efektivitetit të trajtimit të rasteve të dhunës në familje e dhunës me bazë gjinore. Informimi dhe edukimi për të njohur më mirë të drejtat dhe mbrojtjen që ofrohet, do të shoqërohet dhe me shërbime të specializuara të cilat ofrohen sipas standardeve por edhe që mbështet- en më shumë financiarisht nga bashkia. Po kështu gjetja e zgjidhjeve për të mundësuar riintegrimin e plotë të viktimave/të mbijetuarave të dhunës në familje e të dhunës me bazë gjinore, do të jetë një tjetër drejtim në të cilin do të punohet gjatë këtyre viteve.

# KOSTO PËR ZBATIMIN E PVVBGJ 2025 - 2028

Të gjitha aktivitetet e parashikuara në matricën e PVVBGJ 2025 – 2028 shoqërohen edhe me një kosto finan- ciare të domosdoshme për zbatimin e tyre, e cila zbërthehet më tej në kosto që mbulohet nga vetë Bashkia, kosto që mbulohet nga donatorët dhe palët e treta, si dhe kosto që ka nevojë për t’u siguruar (apo hendeku financiar).

Është e rëndësishme të theksohet se ndonëse një pjesë të mirë të aktiviteteve Bashkia e mbulon përmes angazhimit të burimeve ekzistuese njerëzore e financiare (pra specialisteve / specialistëve, të cilat / cilët aktualisht marrin një page fikse, sallave / ambjenteve që ka në pronësi për të zhvilluar aktivitete të ndryshme, apo vënien në dispozicion të makinës dhe materialeve kancelarike të cilat blihen në total për të gjithë institucionin), etj., në këtë Plan Vendor Veprimi për Barazinë Gjinore 2022 - 2024 evidentohet edhe vlera përkatëse e këtij kontributi, me qëllim që gjatë monitorimit dhe vlerësimit të zbatimit të tij, të mundësohet vlerësimi edhe përmes kosto-eficencës. Është e rëndësishme të mbahet në konsideratë fakti që këto përllogaritje janë bërë për minimumin e vlerave që do të kërkonte organizimi i aktiviteteve të propozuara.

Në seksionin VIII “Matrica e Planit Vendor të Veprimit për Barazinë Gjinore 2025-2028”, për çdo masë/aktivi- tet të parashikuar, në kolonën e kostos jepet informacion për:

- Vlerën totale të kostos të zbatimit të masës/aktivitetit. Kjo kosto është përllogaritur si kosto bazë (pra me zërat që përmban zbatimi i aktivitetit), e shumëzuar me numrin e aktiviteteve të parashikuara për zbatim për të gjithë kohëzgjatjen e zbatimit të PVVBGJ (pra për tre vite).

- Vlerën e kostos që mbulohet nga Bashkia. Këtu duhet pasur parasysh se kjo vlerë jo domosdoshmërisht është shtesë në buxhetin e bashkisë, ajo mund të jetë edhe në formën e angazhimit të pjesshëm të specialisteve/specialistëve të drejtorive përkatëse (pra disa ditë pune ia kushtojnë zbatimit të masës/ aktivitetit, brenda pagës mujore që kanë), ose në formën e kontributit “në natyrë (in kind)” përmes vënies në dispozicion të sallave e ambjenteve, etj. Po kështu, në ato raste kur masa apo veprimi është i parashikuar si detyrim parësor në një tjetër plan veprimi, në lidhje me kostot, është cituar referenca në planin përkatës, për të shmangur kështu mbivendosjet në përllogaritjet financiare.

- Vlerën e kostos që mbulohet nga donatorët. Kjo nënkupton që për zhvillimin e masës/aktivitetit ka një dakordësi paraprake me donatorët mbi kontributin e tyre.

- Hendeku financiar. Kjo ka të bëjë me vlerën e kostos të pa mbuluar nga asnjë burim në momentin e mira- timit të këtij plani. Kjo vlerë mund të mbulohet përmes negocimit me donatorët, bizneset, OJF të specia- lizuara, median, akademinë, etj., ose mund edhe të parashikohet brenda Planeve Buxhetore Afatmesme (PBA) e buxheteve vjetore, duke filluar nga PBA 2025-2027.

Kostot e paraqitura janë orientuese dhe miratimi i këtij Plani Vendor të Veprimit për Barazinë Gjinore 2025 - 2028, të kostuar, nuk nënkupton automatikisht edhe buxhetimin e tij. Për të buxhetuar dhe alokuar fondet përkatëse të përvitshme, pa të cilat zbatimi i këtij PVVBGJ nuk merr jetë, Bashkia duhet të përfshijë në parashikimet buxhetore vjetore dhe afatmesme edhe masat e parashikuara në të. Në këtë kuadër edhe mbështetja dhe lobimi nga vetë gratë këshilltare për sigurimin e burimeve financiare për realizimin e aktiviteteve / masave, përmes përfshirjes së tyre në buxhete vjetore apo afatmesme të Bashkisë, është domosdoshmëri.

Me rishikimin e përvitshëm të Planit Vendor të Veprimit, duhet bërë patjetër edhe rishikimi i kostove të propozuara, bazuar edhe në mënyrën e përfshirjes së tyre në buxhetet vjetore apo PBA-të e Bashkisë, si dhe në marrëveshjet me donatorët apo partnerët e mundshëm. Kjo kërkon një vëmendje të shtuar sidomos në periudhën e përgatitjes së PBA-ve dhe buxheteve vjetore, për të përfshirë në to masat dhe veprimet e para- shikuara në matricën e PVVBGJ, sipas ndarjeve në vite.

21

Nga përllogaritjet e bëra rezulton se kostot në tërësi për zbatimin e PVVBGJ 2025-2028 janë në vlerën

20,615,008 lekë. Nga këto:

- 2,195,733 lekë janë kosto për zbatimin e fushës së ndërhyrjes I “Përparimi në kuadrin e përgjithshëm të barazisë gjinore”.

- 3,920,429 lekë janë kosto për zbatimin e fushës së ndërhyrjes II “Zvogëlimi i steriotipeve gjinore, praktika- ve të dëmshme, diskriminimit dhe disavantazhimit të shumëfishtë”.

- 5,230,729 lekë janë kosto për zbatimin e fushës së ndërhyrjes III “Përparimi drejt punësimit dhe zhvilli- mit ekonomik të ekuilibruar dhe të qendrueshëm”.

- 9,268,117 lekë janë kosto për zbatimin e fushës së ndërhyrjes IV “Rritja e nivelit të sigurisë, mbrojtjes dhe eficensës së qasjes shumë-sektoriale të koordinuar për gratë, të rejat, vajzat, si dhe burrat, të rinjtë e djemtë, në hapësirat publike e private”.

Në totalin e kostos 20,615,008 lekë të nevojshme për zbatimin në tërësi të PVVBGJ 2025-2027 për të gjithë kohëzgjatjen e tij (kater vite):

- 15,041,158 lekë janë kosto që do të mbulohen nga Bashkia (me stafin ekzistues dhe me kontribut në natyrë – salla, mjete, etj), pra të cilat nuk kanë nevojë të përllogariten si shtesë në buxhet, sepse edhe burimet njerëzore edhe infrastrukturore ekzistojnë.

- 5,573,850 lekë janë hendek financiar, për të cilat bashkia do të lobojë për gjetjen e burimeve finan- cuese, ose do të bëjë planifikimet e saj shtesë në PBA-të e ardhshme, duke filluar nga PBA 2025 – 2027.

  - Përparimi në kuadrin e përgjit- hshëm të barazisë gjinore.

    - Rritja e përgjegjs- hmërisë dhe transpa- rencës në përmbus- hjen e angazhimeve publike për barazinë gjinore.

Fushat e

ndërhyrjes

Objektivat specifikë

Gjithsej kosto

për tre vjet

Bashkia

Donatorë të

konfirmuar

Hendek financiar

Gjithsej Fusha e ndërhyrjes I:	3,195,733 lekë	2,081,083 lekë	827,650 lekë	287,000 lekë

Zbatimi i detyri- meve për integrimin gjinor dhe buxhetimin e përgjigjshëm gjinor në nivel vendor.

1,132,138 lekë	470,488 lekë	485,650 lekë	176,000 lekë

1,063,595 lekë	1,610,595 lekë	342,000 lekë	111,000 lekë

  - Zvogëlimi i steriotipeve

gjinore, praktika- ve të dëmshme, diskriminimit dhe

    - Edukimi i sho- qërisë me parimet e barazisë gjinore

    - Investimi në prin-

2,293,083 lekë	1,455,083 lekë	0 lekë	2,838,000 lekë

disavantazhimit të shumëfishtë.

dërimin pozitiv	1,627,345 lekë	718,345 lekë	0 lekë	909,000 lekë

Gjithsej Fusha e ndërhyrjes II:	3,920,429 lekë	2,176,429 lekë	0 lekë	3,747,000 lekë

  - Përparimi drejt punësimit dhe zh- villimit ekonomik të ekuilibruar dhe të qendrueshëm.

    - Përshkallëzimi i veprimeve për të sfiduar steriotipet gjinore në punësim

| 1,104,110 lekë | 1,104,110 lekë | 0 lekë | 0 lekë |
| --- | --- | --- | --- |
| 4,126,619 lekë | 3,471,619 lekë | 2,010,000 lekë | 3,375,000 lekë |

dhe për të balancuar sipas mundësive, jetën profesionale me atë personale dhe nevojën për përkujd- esje për familjarët në varësi.

    - Nxitja e sipërm- arrjes dhe punësimit të grave e të rejave, si dhe rritja e aksesit të tyre në shërbimet e produktet financiare dhe burimet produkti- ve.

Gjithsej Fusha e ndërhyrjes III:	5,230,729 lekë	4,829,158 lekë	2,010,000 lekë	3,375,000 lekë

  - Rritja e nivelit të sigurisë, mbrojtjes dhe efi- censës së qasjes shumë-sektoriale të koordinuar për gratë, të rejat, vaj- zat, si dhe burrat, të rinjtë e djemtë, në hapësirat publike e private.

    - Përmirësimi i elementëve të siguri- së dhe mbrojtjes në hapësirat publike, si dhe rritja e informi- mit mbi Rezolutën 1325 “Gruaja, Paqja, Siguria”.

    - Fuqizimi dhe rritja e eficensës së qasjeve shumësektor- iale të koordinuara kundër dhunës në familje dhe dhunës me bazë gjinore.

1,854,095 lekë	1,678,095 lekë	0 lekë	176,000 lekë

7,414,021 lekë	16,262,821 lekë  367,200 lekë	2,784,000 lekë

Gjithsej Fusha e ndërhyrjes IV:	9,268,117 lekë	17,940,917 lekë  367,200 lekë	2,960,000 lekë

Për më shumë detaje, lutemi referohuni tek Matrica e Planit Vendor të Veprimit në vijim.

23

# RAPORTIMI DHE MONITORIMI

Procesi i raportimit për aktvitetet e zbatuara do të kryhet nga Drejtoria ose Sektori përgjegjës për zbatimin e aktivitetit tek Komisioni për Barazinë Gjinore (KBGJ) i cili do të ngrihet menjëherë pas miratimit të këtij PVVBGJ në nivel të Bashkisë, me përfaqësuese dhe përfaqësues nga secila Drejtori në Bashki. Menjëherë pas miratimit të Planit Vendor të Veprimit për Barazinë Gjinore 2025 - 2028, si hap i parë i zbatimit të tij, do të hartohen gjithashtu edhe fletët e treguesve me informacionin që duhet të mblidhet dhe raportohet në bazë aktiviteti, por edhe në bazë të objektivave specifike. Raportimet mbi akivitetet do të jenë periodike (çdo 3 muaj) ose në bazë të kërkesës së Komisionit për Barazinë Gjinore në nivel bashkie, apo Kabinetit të Kryetarit. Raportimet në bazë të objektivave specifikë do të përgatiten dy herë në vit (çdo 6 muaj).

Monitorimi i zbatimit të Planit Vendor të Veprimit në nivel të objektivave do të kryhet nga Komisioni për Barazinë Gjinore në nivel të Këshillit Bashkiak.

Raportet e përgatitura do të përcillen edhe tek Aleanca e Grave Këshilltare dhe sipas nevojës/kërkesës edhe në Ministrinë e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale (MSHMS), por edhe në Agjencinë e Mbështetjes së Vetëq- everisjes Vendore.

Bazuar në monitorimin e kryer, PVVBGJ duhet të rishikohet dhe përmirësohet në mënyrë periodike dhe të paktën çdo një vit nga data e fillimit të zbatimit të tij.

# MATRICA E PLANIT VENDOR TË VEPRIMIT PËR BARAZINË GJINORE 2025 - 2028

25

BASHKIA ELBASAN

- PLANI VENDOR I VEPRIMIT PËR BARAZINË GJINORE (PVVBGJ) 2022 – 2024

26

| Fusha e ndërhyrjes: | I. Përparimi në kuadrin e përgjithshëm të barazisë gjinore. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rezultatet e pritshme: | - Përgjegjshmëria dhe transparenca e bashkisë mbi përmbushjen e angazhimeve publike për barazinë gjinore, e rritur ndjeshëm. - Buxhetimi i përgjigjshëm gjinor i zbatuar në përputhje me legjislacionin në fuqi dhe perspektiva gjinore e përfshirë në politikat dhe planet e bashkisë. |  |  |  |  |  |  |  |
| Dokumentet kryesore që u referohemi: | - Karta Evropiane për Barazi të grave dhe burrave në jetën vendore (EU Charter for Equality)- nenet 4, 5, 7, 8, 9. - Konventa për Eliminimin e të gjithë Formave të Diskriminimit ndaj Grave (CEDAW)- neni 3. - Deklarata dhe Platforma për Veprim e Pekinit (BDPfA)- fusha kritike 8. - Konventa e KE për Parandalimin dhe Luftimin e Dhunës ndaj Grave dhe Dhunës në Familje (Konventa e Stambollit) – nenet 6, 8. - Plani i Veprimit për Barazinë Gjinore i BE (EU GAP III) – shtyllat 1, 5. - Strategjia Kombëtare për Barazinë Gjinore (SKBGJ) 2021 – 2030 – objektivi specifik IV.3. |  |  |  |  |  |  |  |
| Objektivi specifik: | I.1. Rritja e përgjegjshmërisë dhe transparencës në përmbushjen e angazhimeve publike për barazinë gjinore. |  |  |  |  |  |  |  |
| Treguesi: | I.1.a. Numri i raporteve të monitorimit të zbatimit të Planit Vendor të Vepri- mit për Barazinë Gjinore, të publikuara në faqen e intenetit të bashkisë dhe KBRE-së. |  |  |  | Baseline: 0 (2021) |  | Target: 3 (2022) |  |
| MASAT DHE AKTIVITETET |  | TREGUESIT E REZULTATEVE | ZBATIMI |  | AFATI KOHOR | KOSTO TOTALE |  | MONITORIMI |
|  |  |  | PARTNERË DHE BASHKËPUNËTORË | DREJTORIA PËRGJEGJËSE |  |  |  |  |
| I.1.1. Përgatitja e Planit Vendor të Veprimit për Barazinë Gjinore (PVVBGJ) 2025 – 2028 përmes një procesi konsultues e gjithëpërfshirës. |  | 1 draft PVVBGJ i përgatitur. | Drejtoria e Shërbimit të Kujdesit Social dhe Komunitar (DSHKSK). | Të gjitha drejtoritë në bashki, NJA, OJF, aka- demia, Aleanca e Grave Këshilltare, Këshilli Rinor, Këshilli Bashkiak, organizatat ndërkom- bëtare. | 3M I 2022 | 427,079 lekë Bashkia: 56,429 lekë Hendek financiar: 0 lekë |  | KBGJ në nivel KB. |
| I.1.2. Publikimi i draft Planit Vendor të Veprimit për Barazinë Gjinore (PVVBGJ) në faqen e inter- netit të bashkisë për konsultim publik, si pjesë e procesit të konsultimit gjithëpërfshirës të këtij dokumenti. |  | 1 link i publikimit. | Koordinatori i In- formimit të Publikut. | DIEPSI, DTIM, DSHKSK. | 3M I 2022 | 5.524 lekë Bashkia: 5,524 lekë Hendek financiar: 0 lekë |  | KBGJ në nivel KB. |

27

| I.1.3. Miratimi i PVVBGJ të kostuar nga Këshilli Bashkiak. | 1 VKB për miratimin e PVVBGJ. | Këshilli Bashkiak. | Kabineti i Kryetarit, DSHKSK. | 3M II 2022 – 3M II 2022 | 14,000 lekë Bashkia: 14.000 lekë | KBGJ në nivel KB. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Hendek financiar: 0 lekë |  |
| I.1.4. Përkthimi i PVVBGJ në gjuhën angleze dhe përgatitja e versionit për web. | 1 dokument i përk- thyer dhe faqosur. | Drejtoria e Shërbimit të Kujdesit Social dhe Komunitar (DSHKSK). | Organizatat ndërkom- bëtare. | 3M II 2022 – | 115,000 lekë Bashkia: 0 lekë | KBGJ në nivel KB. |
|  |  |  |  | 3M II 2022 |  |  |
|  |  |  |  |  | Hendek financiar: 0 lekë |  |
| I.1.5. Publikimi Planit Vendor të Veprimit për Barazinë Gjinore (PVVBGJ) të miratuar në faqen e internetit të Bashkisë dhe Këshillit të Bashkive dhe Rajoneve të Evropës17. | 1 Link i publikimit të PVVBGJ. | Drejtoria e Teknolog- jisë së Informacionit dhe Medias (DTIM). | DIEPSI, DSHKSK, organi- zatat ndërkombëtare. | 3M-II-2022 – 3M-II-2022 | 5,524 lekë Bashkia: 5,524 lekë | KBGJ në nivel bashkie dhe KBGJ në nivel KB. |
|  |  |  |  |  | Hendek financiar: 0 lekë |  |
| I.1.6. Ngrjtja me urdhër të Kryetarit i Komisionit për Barazinë Gjinore në nivel Bashkie me përfa- qësuese dhe përfaqësues nga Drejtoritë kryeso- re përgjegjëse për zbatimin e këtij PVVBGJ. | 1 Urdhër i Kryetarit. | Kabineti i Kryetarit. | DABNJ, DIEPSI, DSHKSK, organizatat ndërkom- bëtare. | 3M-II-2022 – 3M-II-2022 | 5,524 lekë Bashkia: 5,524 lekë | KBGJ në nivel KB. |
|  |  |  |  |  | Hendek financiar: 0 lekë |  |
| I.1.7. Miratimi i rregullores së funksionimit të Komisionit për Barazinë Gjinore në nivel Bashkie (ngritur me Urdhër të Kryetarit të Bashkisë), përgjatë gjithë zbatimit të PVVBGJ. | 1 Rregullore e miratuar. | Kabineti i Kryetarit. | DABNJ, DIEPSI, DSHKSK, organizatat ndërkom- bëtare. | 3M-II-2022 – 3M-II-2022 | 11,048 lekë Bashkia: 11,048 lekë | KBGJ në nivel KB. |
|  |  |  |  |  | Hendek financiar: 0 lekë |  |

BASHKIA ELBASAN

- PLANI VENDOR I VEPRIMIT PËR BARAZINË GJINORE (PVVBGJ) 2022 – 2024

28

| I.1.8. Përgatitja e mjeteve/formateve të unifi- kuara për mbledhjen e të dhënave për aktivi- tetet e zhvilluara për t’u përdorur nga secila drejtori në bashki. |  | Formatet e përga- titura. | Drejtoria e Shërbimit të Kujdesit Social dhe Komunitar (DSHKSK). | Të gjitha drejtoritë përgjegjëse për zbatimin e PVVBGJ, organizatat ndërkom- bëtare.18 | 3M-II-2022 – 3M-II-2022 | 27,619 lekë Bashkia: 27,619 lekë Hendek financiar: 0 lekë | KBGJ në nivel bashkie dhe KBGJ në nivel KB. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I.1.9. Organizimi i takimeve periodike me partnerët dhe grupet e interesit mbi zbatimin e PVVBGJ dhe nevojën për përditësim të objek- tivave të tij. |  | 3 takime të orga- nizuara (1 çdo vit). | Drejtoria e Shërbimit të Kujdesit Social dhe Komunitar (DSHKSK). | Të gjitha drejtoritë për- gjegjëse për zbatimin e PVVBGJ, OJF, media, akademia, bizneset, organizatat ndërkom- bëtare. | 6M-II-2022 – 6M-II-2024 | 61,679 lekë Bashkia: 61,679 lekë Hendek financiar: 0 lekë | KBGJ në nivel bashkie dhe KBGJ në nivel KB. |
| I.1.10. Ngritja e kapaciteteve të stafit të Bashkisë për monitorimin e zbatimit të PVVBGJ në përpu- thje me kërkesat e KBRE5. |  | 2 trajnime të rea- lizuara. Nr. i mjeteve monitoruese të përgatitura. | Drejtoria e Informa- cionit, Statistikave dhe Koordinimit (DISK). | DABNJ, DBF, DSHKSK, organizatat ndërkom- bëtare. | 6M-II-2022 – 6M-I-2023 | 194,000 lekë Bashkia: 18,000 lekë Hendek financiar: 176,000 lekë | KBGJ në nivel bashkie dhe KBGJ në nivel KB. |
| I.1.11. Përgatitja e raportit vjetor të monitorimit të zbatimit të PVVBGJ-së. |  | 3 raportë të përgati- tura (1 në vit). | Drejtoria e Shërbimit të Kujdesit Social dhe Komunitar (DSHKSK) | Të gjitha drejtoritë përgjegjëse për zbatimin e PVVBGJ, OJF, media, akademia, bizneset, organizatat ndërkombëtare. | 6M-II-2022 – 6M-II-2024 | 248,571 lekë Bashkia: 248,571 lekë Hendek financiar: 0 lekë | KBGJ në nivel bashkie dhe KBGJ në nivel KB. |
| I.1.12. Publikimi periodik i të dhënave për zbatimin e PVVBGJ në faqen e bashkisë dhe KBRE.19 |  | 1 Link me të dhënat e publikuara. | Koordinatori i Info- mimit të Publikut. | DIEPSI, DTIM, DSHKSK, organizatat ndërkom- bëtare. | 6M-II-2022 – | 16,571 lekë Bashkia: 16,571 lekë | KBGJ në nivel bashkie dhe KBGJ në nivel KB. |
|  |  |  |  |  | 6M-II-2024 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Hendek financiar: 0 lekë |  |
| Objektivi specifik: | I.2. Zbatimi i detyrimeve për integrimin gjinor dhe buxhetimin e përgjigjshëm gjinor në nivel vendor. |  |  |  |  |  |  |

29

| Treguesit: | - Numri i raporteve të monitorimit të buxhetit vjetor të shpenzuar, nga këndvështrimi gjinor, publikuar në faqen e internetit të bashkisë. - Numri i dokumentave të rëndësishëm vendorë të monitoruar nga kënd- vështrimi gjinor. |  |  |  | Baseline: 0 (2021) 1 (2021) |  | Target: 3 (2024) 3 (2024) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MASAT DHE AKTIVITETET |  | TREGUESIT E REZULTATEVE | ZBATIMI |  | AFATI KOHOR | KOSTO TOTALE |  | MONITORIMI |
|  |  |  | PARTNERË DHE BASHKËPUNËTORË | DREJTORIA PËRGJEGJËSE |  |  |  |  |
| I.2.1. Trajnimi i Komisionit për Barazi Gjinore (KBGJ) në nivel bashkie si dhe i sektorit të or- ganizimit të dëgjesave publike mbi rëndësinë e zbatimit të BPGJ, analizën gjinore dhe vlerësimin e ndikimit gjinor në zbatimin e veprimeve të ndërmarra nga bashkia. |  | 1 trajnim i rea- lizuar . Numri i personave të përfshirë, i deta- juar.20 | Drejtoria Adminis- tratës dhe Burimeve Njerëzore (DABNJ). | DSHKSK, drejtoritë përkatëse që zbatojnë programet buxhetore që analizohen, KBGJ në nivel bashkie, akademia, OJF e specia- lizuara, organizatat ndërkombëtare. | 3M-II-2022 – 6M-II-2022 | 89,250 lekë Bashkia: 8,250 lekë Hendek financiar: 81,000 lekë |  | KBGJ në nivel bashkie dhe KBGJ në nivel KB. |
| I.2.2. Trajnimi dhe mentorimi i stafit të bashkisë për të kryer analizën gjinore të buxhetit dhe për zbatimin e legjislacionit mbi BPGJ në nivel vendor. |  | 1 trajnim i realizuar. Mentorim i vazh- dueshëm gjatë për- gatitjes së buxhetit. | Drejtoria e Buxhetit dhe Financës (DBF). | DABNJ, DSHKSK, KBGJ në nível bashkie, akademia, OJF e specia- lizuara, organizatat ndërkombëtare. | 6M-II-2022 – 6M-II-2023 | 206,250 lekë Bashkia: 14,250 lekë Hendek financiar: 0 lekë |  | KBGJ në nivel bashkie dhe KBGJ në nivel KB. |
| I.2.3. Analiza dhe vlerësimi i impaktit gjinor të shpenzimeve vjetore apo afatmesme të progra- meve buxhetore të bashkisë. |  | 3 programe buxhe- tore të analizuara (1 çdo vit). | Drejtoria e Buxhetit dhe Financës (DBF). | DSHKSK, drejtoritë përkatëse që zbatojnë programet buxhetore që analizohen, KBGJ në nível bashkie, akademia, OJF e specia- lizuara, organizatat ndërkombëtare. | 6M-II-2022 – 6M-II-2024 | 481,429 lekë Bashkia: 331,429 lekë Hendek financiar: 0 lekë |  | KBGJ në nivel bashkie dhe KBGJ në nivel KB. |

BASHKIA ELBASAN

- PLANI VENDOR I VEPRIMIT PËR BARAZINË GJINORE (PVVBGJ) 2022 – 2024

30

| I.2.4. Përfshirja e Nëpunëses së Barazisë Gjinore në të gjitha takimet/konsultimet publike që or- ganizohen në kuadër të përgatitjes së buxhetit, apo ndërhyrjeve të ndryshme për zhvillim në komunitet. | 30 takime/ konsul- time ku ka marrë pjesë NBGJ. | Drejtoria e Integrimit Evropian, Projekteve Strategjike dhe Inova- cionit (DIEPSI). | DBF, DSHKSK, drejto- ritë përkatëse që do kryejnë ndërhyrjet për të cilat aplikohen konsultimet publike. | 3M-II-2022 – 6M-II-2024 | 112,857 lekë Bashkia: 82,857 lekë Hendek financiar: 30,000 lekë | KBGJ në nivel bashkie dhe KBGJ në nivel KB. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I.2.5. Përgatitja e një listë kontrolli me çësht- jet që duhet të mbahen në konsideratë gjatë ndërhyrjeve që bën bashkia në funksion të zhvillimit të komunitetit (infrastrukturë, mjedis, etj) – analizë e ndjeshme gjinore (ANGJ). | 1 listë kontrolli mbi ANGJ e përgatitur sipas fushave ku janë planikuar ndërhyrjet deri në 2024 | Drejtoria e Shërbimit të Kujdesit Social dhe Komunitar (DSHKSK) | Të gjitha drejtoritë që kanë planifikuar ndërhyrje në zhvillimin urban deri në 2024. | 6M-II-2022 – 6M-II-2022 | 41,429 lekë Bashkia: 41,429 lekë Hendek financiar: 0 lekë | KBGJ në nivel bashkie dhe KBGJ në nivel KB. |
| I.2.6. Vlerësimi i ndikimit gjinor mbi ndërhyrjet e realizuara në rehabilitimin e rrugëve dhe hapë- sirave publike, ndërtimin e këndeve të lojërave dhe ambjenteve sportive, rikonstruksionin e godinave arsimore, shëndetëore, të kujdesit shoqëror, etj. | 3 raportet mbi VNGJ të përgatitura sipas ndërhyrjeve të realizuara 1 në vit). | Drejtoria e Shërbimit të Kujdesit Social dhe Komunitar (DSHKSK). | Të gjitha drejtoritë që kanë realizar ndërhyrje në zhvillimin urban deri në 2024. | 6M-II-2022 – 6M-II-2024 | 414,286 lekë Bashkia: 414,286 lekë Hendek financiar: 0 lekë | KBGJ në nivel bashkie dhe KBGJ në nivel KB. |
| I.2.7. Monitorimi i zbatimit të të gjithë planeve apo strategjive vendore, nga këndvështrimi gjinor (plani i integrimit të pakicave kombëtare, plani i rinisë, etj). | 3 raportet e monitorimeve të realizuara (1 në vit). | Drejtoria e Shërbimit të Kujdesit Social dhe Komunitar (DSHKSK). | Të gjitha drejtoritë që përgjegjëse për realizi- min e këtyre planeve, | 6M-II-2022 – 6M-II-2024 | 414,286 lekë Bashkia: 414,286 lekë | KBGJ në nivel bashkie dhe KBGJ në nivel KB. |
|  |  |  | OJF e specializuara, organizatat ndërkom- bëtare. |  | Hendek financiar: 0 lekë |  |
| I.2.8. Përdorimi i gjuhës së ndjeshme gjinore dhe rishikimi nga këndvështrimi gjinor i strategjive dhe planeve që do hartojë dhe miratojë bashkia në vazhdimësi (plani social, plani i strehimit social, etj.). | 3 dokumenta me perspektivën gjino- re të integruar (1 në vit). | Drejtoria e Shërbimit të Kujdesit Social dhe Komunitar (DSHKSK). | Drejtoritë përgjegjëse për planet që har- tohen, akademia, OJF e specializuara, organiza- tat ndërkombëtare. | 3M-II-2022 – 6M-II-2024 | 248,571 lekë Bashkia: 248,571 lekë Hendek financiar: 0 lekë | KBGJ në nivel bashkie dhe KBGJ në nivel KB. |
| I.2.9. Hartimi i një politike kundër ngacmi- mit seksual për punonjëset/punonjësit dhe qytetaret/qyetarët përfitues të shërbimeve të Bashkisë. | 1 politikë e hartuar dhe publikuar. | Drejtoria e Shërbimit të Kujdesit Social dhe Komunitar (DSHKSK). | DABNJ, DISK, akademia, OJF të specializuara, organizatat ndërkom- bëtare. | 6M-I-2023 – 6M-II-2023 | 55,238 lekë Bashkia: 55,238 lekë | KBGJ në nivel bashkie dhe KBGJ në nivel KB. |
|  |  |  |  |  | Hendek financiar: 0 lekë |  |

31

| Fusha e ndërhyrjes: | II. Zvogëlimi i steriotipeve gjinore, praktikave të dëmshme, diskriminimit dhe disavantazhimit të shumëfishtë. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rezultatet e pritshme: | - Një brez i ri i barazisë i krijuar, që lufton steriotipet gjinore, praktikat e dëmshme dhe diskriminimin apo disavantazhimin e shumëfishtë. - Informimi mbi përgjegjësitë prindërore dhe rolin e të dy prindërve në rritjen dhe edukimin e fëmijëve të tyre duke luftuar steriotipet gjinore dhe praktikat e dëmshme, i rritur ndjeshëm. |  |  |  |  |  |  |  |
| Dokumentet kryesore që u referohemi: | - Karta Evropiane për Barazi të grave dhe burrave në jetën vendore (EU Charter for Equality) – nenet 6, 10, 13, 16, 20. - Konventa për Eliminimin e të gjithë Formave të Diskriminimit ndaj Grave (CEDAW) – nenet 2, 5, 10, 16. - Deklarata dhe Platforma për Veprim e Pekinit (BDPfA) – fusha kritike 2, 9. - Konventa e KE për Parandalimin dhe Luftimin e Dhunës ndaj Grave dhe Dhunës në Familje (Konventa e Stambollit) – nenet 1/b, 4/2, 4/3, 12/1, 12/6, 13, 14, 17. - Plani i Veprimit për Barazinë Gjinore i BE (EU GAP III) – objektivi specifik tematik 2. - Strategjia Kombëtare për Barazinë Gjinore (SKBGJ) 2021 – 2030 – objektivi specifik III.4. |  |  |  |  |  |  |  |
| Objektivi specifik: | II.1. Edukimi i shoqërisë me parimet e barazisë gjinore. |  |  |  |  |  |  |  |
| Treguesi: | II.1.a. Numri i personave të përfshirë në aktivitetet edukuese për të luftuar ste- riotipet gjinore, praktikat e dëmshme dhe diskriminimin apo disavantazhimin e shumëfishtë. |  |  |  | Baseline: 3,200 (2019)23 |  | Target: 15,000 (2024) |  |
| MASAT DHE AKTIVITETET |  | TREGUESIT E REZULTATEVE | ZBATIMI |  | AFATI KOHOR | KOSTO TOTALE |  | MONITORIMI |
|  |  |  | PARTNERË DHE BASHKËPUNËTORË | DREJTORIA PËRGJEGJËSE |  |  |  |  |
| II.1.1. Publikimi i një botimi me modele të grave, të rejave dhe vajzave, nga të gjitha fushat, të cilat kanë bërë histori ndër vite, duke evidentuar ndryshimet pozitive të sjella prej tyre. |  | 1 botim i publikuar. | Drejtoria e Politikave të Arsimit, Trashëgi- misë Kulturore dhe Turizmit (DPATKT). | DSHKSK, DTIM, DPSRA, DIEPSI, OJF të spe- cializuara, akademia, organizatat ndërkom- bëtare. | 6M-I-2023 – 6M-II-2023 | 245,952 lekë Bashkia: 220,952 lekë Hendek financiar: 25,000 lekë |  | KBGJ në nivel bashkie dhe KBGJ në nivel KB. |
| II.1.2. Takime informuese me nxënëset dhe nxënësit, si dhe studentet e studentët, me pjesëmarrjen edhe të vetë grave të evidentuara si modele pozitive. |  | 30 takime të zhvil- luara (15 takime në vit). | Drejtoria e Politikave të Arsimit, Trashëgi- misë Kulturore dhe Turizmit (DPATKT). | DSHKSK, ZVAP, aka- demia, OJF të specia- lizuara, org. organizatat ndërkombëtare. | 6M-II-2023 – 6M-II-2024 | 172,857 lekë Bashkia: 172,857 lekë Hendek financiar: 0 lekë |  | KBGJ në nivel bashkie dhe KBGJ në nivel KB. |

BASHKIA ELBASAN

- PLANI VENDOR I VEPRIMIT PËR BARAZINË GJINORE (PVVBGJ) 2022 – 2024

32

| II.1.3. Emisione në median lokale (TV dhe radio) mbi modelet e grave, të rejave dhe vajzave nga të gjitha fushat, të cilat kanë bërë histori ndër vite. | 1 cikël emisionesh me 12 biseda të zhvilluara. | Drejtoria e Politikave të Arsimit, Trashëgi- misë Kulturore dhe Turizmit (DPATKT). | DSHKSK, DTIM, aka- demia, OJF të special- izuara, organizatat ndërkombëtare. | 6M-II-2023 – 6M-II-2024 | 99,429 lekë Bashkia: 99,429lekë | KBGJ në nivel bashkie dhe KBGJ në nivel KB. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Hendek financiar: 0 lekë |  |
| II.1.4. Evidentimi dhe mbështetja e vajzave dhe të rejave që përfshihen në sporte “jo tradiciona- le për to” (promovimi i skuadrës së futbollit për vajzat, etj). | 7 postime në faqen e bashkisë ku evidentohen vajza të përfshira në sporte jo tradicionale (1 për vitin 2022 dhe nga 3 për secilin nga vitet 2023 dhe 2024). | Drejtoria e Politikave të Sportit, Rinisë dhe Aktiviteve (DPSRA). | DSHKSK, OJF të spe- cializuara, organizatat ndërkombëtare. | 3M-II-2022 – 6M-II-2024 | 77,333 lekë Bashkia: 77,333 lekë Hendek financiar: 0 lekë | KBGJ në nivel bashkie dhe KBGJ në nivel KB. |
| II.1.5. Mbështetja e aktiviteteve kulturore dhe artistike që promovojnë fuqizimin e grave, të re- jave dhe vajzave dhe sfidojnë steriotipet gjinore. | 5 aktivitete të mbështetura (1 për 2022 dhe nga 2 për 2023 dhe 2024). | Drejtoria e Politikave të Arsimit, Trashëgi- misë Kulturore dhe Turizmit (DPATKT). | DSHKSK, media, aka- demia, OJF të specia- lizuara, organizatat ndërkombëtare. | 3M-II-2022 – 6M-II-2024 | 750,000 lekë Bashkia: 250,000 lekë | KBGJ në nivel bashkie dhe KBGJ në nivel KB. |
|  |  |  |  |  | Hendek financiar: 500,000 lekë |  |
| II.1.6. Trajnime me gazetaret e gazetarët në lidhje me mënyrën e paraqitjes së modeleve pozitive të grave, të rejave e vajzave në vendim- marrjen politike e publike në nivel vendor. | 3 trajnime të rea- lizuara (1 trajnime çdo vit). | Drejtoria e Teknolog- jisë së Informacionit dhe Medias (DTIM). | DSHKSK, Universiteti, OJF e specializuara, organizatat ndërkom- bëtare. | 6M-II-2022 – 6M-II-2024 | 267,750 lekë Bashkia: 24,750 lekë | KBGJ në nivel bashkie dhe KBGJ në nivel KB. |
|  |  |  |  |  | Hendek financiar: 243,000 lekë |  |
| II.1.7. Fuqizimi i kapaciteteve të Këshillit Rinor për t’u përfshirë më aktivisht në proceset ven- dimmarrëse. | 6 trajnime të orga- nizuara me Këshillin Rinor (2 në vit). | Drejtoria e Shërbimit të Kujdesit Social dhe Komunitar (DSHKSK). | DABNJ, OJF të spe- cializuara, organizatat ndërkombëtare. | 3M-II-2022 – | 892,500 lekë Bashkia: 82,500 lekë | KBGJ në nivel bashkie dhe KBGJ në nivel KB. |
|  |  |  |  | 6M-II-2024 |  |  |
|  |  |  |  |  | Hendek financiar: 810,000 lekë |  |
| II.1.8. Fuqizimi i kapaciteteve të Aleancës së Grave Këshilltare dhe Komisionit të Barazisë Gjinore për të zbatuar iniciativa që zvogëlojnë steriotipet gjinore, seksizmin dhe dhunën ndaj grave, të rejave e vajzave në vendimmarrjen politike e publike, si dhe për BPGJ. | 6 trajnime të zh- villuara (2 trajnime çdo vit). | Drejtoria e Shërbimit të Kujdesit Social dhe Komunitar (DSHKSK). | DABNJ, OJF të specia- lizuara, organizatat ndërkombëtare. | 3M-II-2022 – 6M-II-2024 | 892,500 lekë Bashkia: 82,500 lekë Hendek financiar: 810,000 lekë | KBGJ në nivel bashkie dhe KBGJ në nivel KB. |

33

| II.1.9. Informimi nëpërmjet mediave sociale mbi fuqizimin e grave dhe reduktimin e steriotipeve gjinore, praktikave të dëmshme, dhunës me bazë gjinore, etj., çdo datë 25, si dhe në data të shënuara ndërkombëtare (dita ndërkombëtare e grave, dita ndërkombëtare e fëmijës vajzë, etj). |  | 15 mesazhe të dedikuara (3 për vitin 2022 dhe nga 6 për vitet 2023 dhe 2024), të përgatitura edhe në romisht dhe me gjuhën e shenjave. | Drejtoria e Teknolo- gjise së Informacionit dhe Medias (DTIM). | DSHKSK, Universiteti, MKR, media, OJF e spe- cializuara, organizatat ndërkombëtare. | 3M-II-2022 – 6M-II-2024 | 225,714 lekë Bashkia: 225,714 lekë Hendek financiar: 0 lekë |  | KBGJ në nivel bashkie dhe KBGJ në nivel KB. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| II.1.10. Organizimi i përvitshëm i Fushatës së 16 Ditëve të Aktivizmit kundër dhunës me bazë gjinore e dhunës në familje (25 nëntor – 10 dhjetor). |  | 3 fushata të rea- lizuara, me mate- riale të përgatitura edhe në romisht dhe me gjuhën e shenjave. | Drejtoria e Shërbimit të Kujdesit Social dhe Komunitar (DSHKSK). | Universiteti, MKR, me- dia, OJF e specializuara, organizatat ndërkom- bëtare. | 6M-II-2022 – 6M-II-2024 | 600,000 lekë Bashkia: 150,000 lekë Hendek financiar: 450,000 lekë |  | KBGJ në nivel bashkie dhe KBGJ në nivel KB. |
| II.1.11. Përfshirja në Fakultetin e Shkencave të Edukimit i moduleve për të punuar me djemtë dhe burrat në përgjithësi, si dhe me dhunuesit. |  | 1 modul i shtuar . | Drejtoria e Shërbimit të Kujdesit Social dhe Komunitar (DSHKSK). | FSHE, MKR, OJF të spe- cializuara, organizatat ndërkombëtare. | 3M-II-2022 – 6M-II-2022 | 69,048 lekë Bashkia: 69,048 lekë Hendek financiar: 0 lekë |  | KBGJ në nivel bashkie dhe KBGJ në nivel KB. |
| Objektivi specifik: | II.2. Investimi në prindërimin pozitiv. |  |  |  |  |  |  |  |
| Treguesi: | II.2.a. Numri i prindërve që vlerësojnë dhe marrin pjesë në inciativat e bashkisë mbi prindërimin pozitiv. |  |  |  | Baseline: 7224 (2018-2020) |  | Target: 200 (2024) |  |
| MASAT DHE AKTIVITETET |  | TREGUESIT E REZULTATEVE | ZBATIMI |  | AFATI KOHOR | KOSTO TOTALE |  | MONITORIMI |
|  |  |  | PARTNERË DHE BASHKËPUNËTORË | DREJTORIA PËRGJEGJËSE |  |  |  |  |
| II.2.1. Trajnimi i stafit të qendrave komunitare/ sociale të bashkisë mbi krijimin e kurseve për prindërimin pozitiv25. |  | 4 trajnime të rea- lizuara | Drejtoria e Shërbimit të Kujdesit Social dhe Komunitar (DSHKSK). | Universiteti, akademia, OJF e specializuara, organizatat ndërkom- bëtare. | 6M-I-2023 – 6M-I-2023 | 357,000 lekë Bashkia: 33,000 lekë Hendek financiar: 324,000 lekë |  | KBGJ në nivel bashkie dhe KBGJ në nivel KB. |

BASHKIA ELBASAN

- PLANI VENDOR I VEPRIMIT PËR BARAZINË GJINORE (PVVBGJ) 2022 – 2024

34

| II.2.2. Aplikimi i kurseve të prindërimit pozitiv si pjesë e aktiviteteve në qendrat komunitare/ sociale të Bashkisë. | 4 kurse të aplikuara. | Drejtoria e Shërbimit të Kujdesit Social dhe Komunitar (DSHKSK). | Universiteti, akademia, OJF e specializuara, organizatat ndërkom- bëtare. | 6M-II-2023 – 6M-II-2024 | 281,714 lekë Bashkia: 281,714 lekë | KBGJ në nivel bashkie dhe KBGJ në nivel KB. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Hendek financiar: 0 lekë |  |
| II.2.3. Trajnimi i administratoreve / administra- torëve antarë të Bordeve të shkollave, mbi ko- munikimin dhe rëndësinë e prindërimit pozitiv. | 2 trajnime të zh- villuara. | Drejtoria e Shërbimit të Kujdesit Social dhe Komunitar (DSHKSK). | Universiteti, akademia, OJF e specializuara, organizatat ndërkom- bëtare. | 6M-I-2023 – 6M-II-2023 | 178,500 lekë Bashkia: 16,500 lekë | KBGJ në nivel bashkie dhe KBGJ në nivel KB. |
|  |  |  |  |  | Hendek financiar: 162,000 lekë |  |
| II.2.4. Ngritja e “Klubeve të prindërimt pozitiv” | 4 klube të ngritura | Drejtoria e Shërbimit | Universiteti, akademia, | 6M-I-2023 | 200,000 lekë | KBGJ në nivel |
| në kuadër të funksionimit të “shkollave si qen- dër komunitare”. | (nga 2 në vit). | të Kujdesit Social dhe Komunitar (DSHKSK). | OJF e specializuara, organizatat ndërkom- | – | Bashkia: 20,000 lekë | bashkie dhe KBGJ në nivel KB. |
|  |  |  | bëtare. | 6M-II-2024 |  |  |
|  |  |  |  |  | Hendek financiar: 180,000 lekë |  |
| II.2.5. Përgatitja e një materiali informues mbi legjislaconin, të drejtat dhe detyrimet në lidhje me martesën dhe familjen, për t’u përdorur për këshillimin e çifteve përpara celebrimit (duke evidentuar edhe pasojat e martesave të djemve të rinj me gra më në moshë, për shkak të mar- rjes së mbiemrit), informacion mbi planifikimin familjar, etj. | 1 material i përga- titur. | Drejtoria e Shërbimit të Kujdesit Social dhe Komunitar (DSHKSK). | Universiteti, akademia, OJF e specializuara, organizatat ndërkom- bëtare. | 6M-I-2023 – 6M-II-2023 | 124,286 lekë Bashkia: 124,286 lekë Hendek financiar: 0 lekë | KBGJ në nivel bashkie dhe KBGJ në nivel KB. |
| II.2.6. Trajnimi i punonjëseve dhe punonjësve | 3 trajnime të rea- | Drejtoria e Shërbimit | Universiteti, akademia, | 6M-II-2023 | 26,750 lekë | KBGJ në nivel |
| të gjendjes civile, zyrës së shërbimeve me një ndalesë, qendrave komunitare, si dhe NJA për | lizuara. | të Kujdesit Social dhe Komunitar (DSHKSK). | OJF e specializuara, organizatat ndërkom- | – | Bashkia: 24,750 lekë | bashkie dhe KBGJ në nivel KB. |
| të shpërndarë informacionin për këshillimin e |  |  | bëtare. | 6M-II-2023 |  |  |
| çifteve përpara celebrimit. |  |  |  |  | Hendek financiar: 243,000 lekë |  |
| II.2.7. Pilotimi i iniciatës për këshillim paramarte- | 10 çifte të këshil- | Drejtoria e Informa- | DSHKSK, Universiteti, | 6M-I-2024 | 218,095 lekë | KBGJ në nivel |
| sor pranë zyrës së gjendjes civile. | luara. | cionit, Statistikave dhe Koordinimit | akademia, OJF e specia- lizuara, organizatat | – | Bashkia: 218,095 lekë | bashkie dhe KBGJ në nivel KB. |
|  |  | (DISK). | ndërkombëtare. | 6M-II-2024 |  |  |
|  |  |  |  |  | Hendek financiar: 0 lekë |  |

35

| Fusha e ndërhyrjes: | III. Përparimi drejt punësimit dhe zhvillimit ekonomik të ekuilibruar dhe të qendrueshëm. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rezultatet e pritshme: | - Veprimet e bashkisë për të krijuar një mjedis punësimi ku harmonizohet jeta personale me atë profesionale, të rritura ndjeshëm. - Masat që synojnë nxitjen e sipërmarrjes së grave dhe të rejave, të përshtatura me nevojat e tyre specifike. |  |  |  |  |  |  |  |
| Dokumentet kryesorë që u referohemi: | - Karta Evropiane për Barazi të grave dhe burrave në jetën vendore- nenet 11, 17, 27. - Konventa për Eliminimin e të gjithë Formave të Diskriminimit ndaj Grave (CEDAW) – nenet 11, 12, 13. - Deklarata dhe Platforma për Veprim e Pekinit (BDPfA) – fusha kritike 6. - Konventa e KE për Parandalimin dhe Luftimin e Dhunës ndaj Grave dhe Dhunës në Familje (Konventa e Stambollit) – neni 12/6. - Plani i Veprimit për Barazinë Gjinore i BE (EU GAP III) – shtylla III, fushat kryesore tematike 3.3, 3.6. - Strategjia Kombëtare për Barazinë Gjinore (SKBGJ) 2021 – 2030 – objektivat specifikë I.1, I.2, I.3. |  |  |  |  |  |  |  |
| Objektivi specifik: | III.1. Përshkallëzimi i veprimeve për të sfiduar steriotipet gjinore në punësim dhe për të balancuar sipas mundësive jetën profesionale me atë personale dhe nevojën për përkujdesje për familjarët në varësi. |  |  |  |  |  |  |  |
| Treguesi: | III.1.a. Numri i personave të pajisur me informacion për luftimin e steriotipeve gjinore në punësim dhe balancimin e jetës profesionale dhe personale. |  |  |  | Baseline: 510 (2018-2020) |  | Target: 50,000 (2024) |  |
| MASAT DHE AKTIVITETET |  | TREGUESIT E REZULTATEVE | ZBATIMI |  | AFATI KOHOR | KOSTO TOTALE |  | MONITORIMI |
|  |  |  | PARTNERË DHE BASHKËPUNËTORË | DREJTORIA PËRGJEGJËSE |  |  |  |  |
| III.1.1. Mbledhja e informacionit periodik mbi |  | 1 Databazë e për- | Drejtoria e Politikave | DSHKSK, DISK, DTIM, | 3M-II-2022 | 212,667 lekë |  | KBGJ në nivel |
| vajzat dhe të rejat që studiojnë në shkencë, teknologji, inxhinieri e matematikë, si dhe mbi të rejat, gratë, të rinjtë e burrat e punësuar në |  | ditësuar (në bazë tre-mujore). | të Arsimit dhe Trashë- gimisë Kulturore dhe Turizmit (DPATKT). | ZVAP, ZVP, OJF të spe- cializuara, akademia, organizatat ndërkom- | – 6M-II-2024 | Bashkia: 212,667 lekë |  | bashkie dhe KBGJ në nivel KB |
| profesione “jo tradicionale”. |  |  |  | bëtare |  | Hendek financiar: 0 lekë |  |  |
| III.1.2. Takime informuese me punëdhënësit dhe punëkërkueset/punëkërkuesit e papunë mbi programet ekzistuese të nxitjes së punësimit dhe përfitimet grupe të ndryshme në nevojë, përfshirë të rejat/rinjtë me ide innovative e që duan të integrohen në tregun e punës26. |  | 54 takime (18 çdo vit). | Drejtoria e Shërbimit të Kujdesit Social dhe Komunitar (DSHKSK). | ZVP, OJF të special- izuara, akademia, organizatat ndërkom- bëtare. | 3M-II-2022 – 6M-II-2024 | 311,148 lekë Bashkia: 311,148 lekë Hendek financiar: 0 lekë |  | KBGJ në nivel bashkie dhe KBGJ në nivel KB. |

BASHKIA ELBASAN

- PLANI VENDOR I VEPRIMIT PËR BARAZINË GJINORE (PVVBGJ) 2022 – 2024

36

| III.1.3. Takime informuese me mësueset dhe mësuesit, si dhe me nxënëset dhe nxënësit e shkollave 9-vjeçare e të mesme mbi rëndësinë e zgjedhjes së profesioneve jo tradicionale, si dhe rëndësinë e pjesëmarrjes së vajzave e të rejave në shkencë, teknologji, inxhinieri e matematikë. |  | 24 takime (8 çdo vit). | Drejtoria e Politikave të Sportit, Rinisë dhe Aktiviteteve (DPSRA). | DSHKSK, DTIM, ZVAP, OJF të specializuara, akademia, organizatat ndërkombëtare. | 3M-II-2022 – 6M-II-2024 | 138,288 lekë Bashkia: 138,288 lekë Hendek financiar: 0 lekë |  | KBGJ në nivel bashkie dhe KBGJ në nivel KB. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| III.1.4. Takime informuese në NJA dhe lagje mbi |  | 54 takime (18 çdo | Drejtoria e Shërbimit | DISK, ZVP, OJF të spe- | 3M-II-2022 | 311,148 lekë |  | KBGJ në nivel |
| rëndësinë e ndarjes së barabartë të punës dhe kujdesit të papaguar në familje, ndërmjet grave |  | vit). | të Kujdesit Social dhe Komunitar (DSHKSK). | cializuara, akademia, organizatat ndërkom- | – | Bashkia: 311,148 lekë |  | bashkie dhe KBGJ në nivel KB. |
| dhe burrave, të rejave dhe të rinjve, vajzave dhe |  |  |  | bëtare. | 6M-II-2024 |  |  |  |
| djemve. |  |  |  |  |  | Hendek financiar: 0 lekë |  |  |
| III.1.5. Takime informuese me punonjëset dhe |  | 12 takime (4 çdo | Drejtoria e Shërbimit | DIEPSI, DTIM, ZVP, | 6M-II-2022 | 69,144 lekë |  | KBGJ në nivel |
| punonjësit e institucioneve private / bizneseve për të nxitur kërkimin e të drejtës për marrjen e |  | vit). | të Kujdesit Social dhe Komunitar (DSHKSK). | OJF të specializuara, akademia, organizatat | – | Bashkia: 69,144 lekë |  | bashkie dhe KBGJ në nivel KB. |
| lejeve të paguara, sidomos nga baballarët. |  |  |  | ndërkombëtare. | 6M-II-2024 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Hendek financiar: 0 lekë |  |  |
| III.1.6. Emisione në mediat lokale (TV dhe radio) |  | 2 emisione. | Drejtoria e Shërbimit | DTIM, ZVP, media, | 6M-I-2023 | 16,571 lekë |  | KBGJ në nivel |
| mbi format e lejeve të paguara, të lejueshme për secilin prind në legjislacionin shqiptar. |  |  | të Kujdesit Social dhe Komunitar (DSHKSK). | OJF të specializuara, akademia, organizatat | – | Bashkia: 16,571 lekë |  | bashkie dhe KBGJ në nivel KB. |
|  |  |  |  | ndërkombëtare. | 6M-II-2024 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Hendek financiar: 0 lekë |  |  |
| III.1.7. Publikimi i informacioneve të ndryshme |  | 3 adresa publikimi | Drejtoria e Teknolo- | DSHKSK, ZVP, OJF të | 6M-I-2022 | 45,144 lekë |  | KBGJ në nivel |
| në mediat sociale për të sfiduar steriotipet gjino- re në punësim, për balancimin e jetës personale |  | (1 çdo vit). | gjise së Informacionit dhe Medias (DTIM). | specializuara, aka- demia, organizatat | – | Bashkia: 45,144 lekë |  | bashkie dhe KBGJ në nivel KB. |
| me atë profesionale, si dhe ndarjen e punëve e |  |  |  | ndërkombëtare. | 6M-II-2024 |  |  |  |
| kujdesit në familje. |  |  |  |  |  | Hendek financiar: 0 lekë |  |  |
| Objektivi specifik: | III.2. Nxitja e sipërmarrjes dhe punësimit të grave e të rejave, si dhe rritja e aksesit të tyre në shërbimet e produktet financiare dhe burimet produktive. |  |  |  |  |  |  |  |
| Treguesi: | III.2.a. Numri i grave dhe të rejave sipërmarrëse të mbështetura për avancimin drejt zhvillimit ekonomik të qendrueshëm. |  |  |  | Baseline: Do përcaktohet27 (2022) |  | Target: Rritur me 3% (2024) |  |

37

| MASAT DHE AKTIVITETET | TREGUESIT E REZULTATEVE | ZBATIMI |  | AFATI KOHOR | KOSTO TOTALE | MONITORIMI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | PARTNERË DHE BASHKËPUNËTORË | DREJTORIA PËRGJEGJËSE |  |  |  |
| III.2.1. Mbështetja në vazhdimësi e shërbimit | 1 shërbim i kujdesit | Drejtoria e Buxhetit | DSHKSK, OJF të spe- | 3M-II-2022 | 2,400,000 lekë | KBGJ në nivel |
| “Shtëpia e Gjyshes” që mundëson kujdesin për fëmijët pasdite për nënat e vetme që punojnë. | pasdite për fëmijët. | dhe Financave (DBF). | cializuara, organizatat ndërkombëtare. | – 6M-II-2024 | Bashkia: 2,400,000 lekë | bashkie dhe KBGJ në nivel KB. |
|  |  |  |  |  | Hendek financiar: 0 lekë |  |
| III.2.2. Hartëzimi i iniciativave ekonomike të | 1 material i përgati- | Drejtoria e Politi- | DSHKSK, DTIM, ZVP, | 3M-II-2022 | 193,333 lekë | KBGJ në nivel |
| iniciuara, zhvilluara apo trashëguara nga gratë në Bashkinë Elbasan dhe përditësimi i këtij infor- macioni në mënyrë të përvitshme. | tur dhe përditësuar rregullisht, me të dhëna mbi llojin e | kave të Arsimit dhe Trashëgimisë Kul- turore dhe Turizmit | OJF të specializuara, akademia, organizatat ndërkombëtare. | – 6M-II-2024 | Bashkia: 193,333 lekë | bashkie dhe KBGJ në nivel KB. |
|  | aktivitetit, produktin, trashëgiminë, etj. | (DPATKT) |  |  | Hendek financiar: 0 lekë |  |
| III.2.3. Mbështetja e grave nga grupe vulnerabël | 15 gra dhe të reja | Drejtoria e Taksave, | DBF, DSHKSK, DTIM, | 6M-II-2022 | 3,000,000 lekë | KBGJ në nivel |
| dhe të rejave me ide inovative (TIK, ekonominë mjedisore, etj) për fillimin e një sipërmarrjeje, në rrugën Egnatia, siç parashikohet në VKB res- | që fillojnë sipërmar- rje dhe mbështeten sipas VKB. | Tarifave Vendore (DTTV). | ZVP, OJF të specializua- ra, akademia, organiza- tat ndërkombëtare. | – 6M-II-2024 | Bashkia: 0 lekë | bashkie dhe KBGJ në nivel KB. |
| pektive, duke i lehtësuar ato nga taksat vendore. |  |  |  |  | Hendek financiar: 3,000,000 lekë |  |
| III.2.4. Mbështetja e grave dhe të rejave që | 15 gra/ të reja të | Drejtoria e Politikave | DSHKSK, DTIM, ZVP, | 6M-II-2022 | 375,000 lekë | KBGJ në nivel |
| fillojnë një aktivitet në rrugën e Egnatia për brandimin e produkteve dhe përgatitjen e histo- rikut mbi trashëgiminë. | mbështetura për brandim (5 në vit). | të Arsimit dhe Trashë- gimisë Kulturore dhe Turizmit (DPATKT). | OJF të specializuara, akademia, organizatat ndërkombëtare. | – 6M-II-2024 | Bashkia: 0 lekë | bashkie dhe KBGJ në nivel KB. |
|  | Numri i produkteve të branduara. |  |  |  | Hendek financiar: 375,000 lekë |  |
| III.2.5. Mbështetja e fuqizimit ekonomik të grave në zinxhirin e vlerës së kultivimit të perimeve në NJA Labinot-Mal28. | 25-30 gra të mbësh- tetura me njohuri dhe pajisje sipas nevojës. | Drejtoria e Shërbime- ve Pyjore, Bujqësore, Veterinare dhe Mjedi- sore (DSHPBVM). | DISK, OJF të specia- lizuara, akademia, organizatat ndërkom- bëtare | 3M-II-2022 – 6M-II-2022 | 2,010,000 lekë Bashkia: 0 lekë | KBGJ në nivel bashkie dhe KBGJ në nivel KB. |
|  |  |  |  |  | Hendek financiar: 0 lekë |  |

BASHKIA ELBASAN

- PLANI VENDOR I VEPRIMIT PËR BARAZINË GJINORE (PVVBGJ) 2022 – 2024

38

| III.2.6. Mbështetja e grave për të dalë nga skema e ndihmës ekonomike, përmes ofrimit të alter- nativave për punësim.30 | 6 aktivitete infor- muese (3 në vit). | Drejtoria e Shërbimit të Kujdesit Social dhe Komunitar (DSHKSK). | ZVP, OJF të specia- lizuara, organizatat ndërkombëtare. | 6M-II-2022 – | 64,571 lekë Bashkia: 64,571 lekë | KBGJ në nivel bashkie dhe KBGJ në nivel KB. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Numri i grave të mbështetura për të dalë nga skema e NE. |  |  | 6M-II-2024 | Hendek financiar: 0 lekë |  |
| III.2.7. Takime informuese me gratë dhe të rejat në NJA mbi të drejtat pronësore të tyre, me fokus të drejtën e pronësisë mbi tokën bujqë- sore. | 10 takime të zhvillu- ara (5 çdo vit). | Drejtoria e Shërbimit të Kujdesit Social dhe Komunitar (DSHKSK). | DISK, DSHPBVM, OJF të specializuara, akademia, organizatat ndërkombëtare. | 6M-I-2023 – 6M-II-2024 | 107,619 lekë Bashkia: 107,619 lekë | KBGJ në nivel bashkie dhe KBGJ në nivel KB. |
|  |  |  |  |  | Hendek financiar: 0 lekë |  |
| III.2.8. Emisione në mediat lokale (TV dhe radio) me tematikë të drejtat pronësore të grave, të rejave dhe vajzave. | 2 emisione të zhvil- luara. | Drejtoria e Shërbimit të Kujdesit Social dhe Komunitar (DSHKSK). | DISK, DSHPBVM, media, OJF të spe- cializuara, akademia, organizatat ndërkom- bëtare. | 6M-I-2023 – 6M-II-2023 | 16,571 lekë Bashkia: 16,571 lekë Hendek financiar: 0 lekë | KBGJ në nivel bashkie dhe KBGJ në nivel KB. |
| III.2.9. Trajnime falas për gratë, të rejat dhe vajzat me të ardhura të pamjaftueshme, mbi përdorimin e teknologjisë, dixhitalizimin, të punuarit online, etj. | 1 modul i përgatitur. | Drejtoria e Shërbimit të Kujdesit Social dhe Komunitar (DSHKSK). | DTIM, ZVP, OJF të spe- cializuara, akademia, organizatat ndërkom- bëtare. | 6M-I-2022 – 6M-II-2024 | 959,524 lekë Bashkia: 959,524 lekë | KBGJ në nivel bashkie dhe KBGJ në nivel KB. |
|  | 14 trajnime të zh- villuara (2 për 2022 dhe nga 6 për 2023 dhe 2024). |  |  |  | Hendek financiar: 0 lekë |  |

39

| Fusha e ndërhyrjes: | IV. Rritja e nivelit të sigurisë, mbrojtjes dhe eficensës së qasjes shumë-sektoriale të koordinuar për gratë, të rejat, vajzat, si dhe burrat, të rinjtë e djemtë, në hapësirat publike e private. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rezultatet e pritshme: | - Informimi dhe elementët e sigurisë dhe mbrojtjes në hapësirat publike e private, të rritura ndjeshëm. - Mekanizmi i Koordinuar i Referimit kundër dhunës në familje dhe dhunës me bazë gjinore, i fuqizuar dhe eficent. |  |  |  |  |  |  |  |
| Dokumentet kryesorë që u referohemi: | - Karta Evropiane për Barazi të grave dhe burrave në jetën vendore- nenet 21, 22, 23. - Konventa për Eliminimin e të gjithë Formave të Diskriminimit ndaj Grave (CEDAW) – nenet 2/6, 6. - Deklarata dhe Platforma për Veprim e Pekinit (BDPfA) – fusha kritike 9. - Konventa e KE për Parandalimin dhe Luftimin e Dhunës ndaj Grave dhe Dhunës në Familje (Konventa e Stambollit) – nenet 7, 8, 11, 13, 16, 19, 22, 23, 50, 51, 52, 53, etj. - Plani i Veprimit për Barazinë Gjinore i BE (EU GAP III) – shtylla III, fusha kryesore tematike 3.1, 3.5. - Strategjia Kombëtare për Barazinë Gjinore (SKBGJ) 2021 – 2030 – objektivat specifikë II.1, III.2. |  |  |  |  |  |  |  |
| Objektivi specifik: | IV.1. Përmirësimi i elementëve të sigurisë dhe mbrojtjes në hapësirat publike, si dhe rritja e informimit mbi Rezolutën 1325 “Gruaja, Paqja, Siguria” |  |  |  |  |  |  |  |
| Treguesi: | IV.1.a. Numri i misioneve të auditimit të sigurisë të zhvilluara nga stafi i bashkisë në bashkëpunim me Këshillin Vendor të Sigurisë Publike. |  |  |  | Baseline: 0 (2021) |  | Target: 14 (2024) |  |
| MASAT DHE AKTIVITETET |  | TREGUESIT E REZULTATEVE | ZBATIMI |  | AFATI KOHOR | KOSTO TOTALE |  | MONITORIMI |
|  |  |  | PARTNERË DHE BASHKËPUNËTORË | DREJTORIA PËRGJEGJËSE |  |  |  |  |
| IV.1.1. Trajnimi i stafit të bashkisë dhe NJA-ve mbi elementët kryesorë të auditimit për sigurinë në hapësirat publike. |  | 1 trajnim i zhvilluar. | Drejtoria e Shërbimit të Kujdesit Social dhe Komunitar (DSHKSK). | DISK, DPZHT, KVSP, OJF të specializuara, akademia, organizatat ndërkombëtare. | 6M-II-2022 – 6M-II-2022 | 97,000 lekë Bashkia: 9,000 lekë Hendek financiar: 88,000 lekë31 |  | KBGJ në nivel bashkie dhe KBGJ në nivel KB. |
| IV.1.2. Takime në NJA dhe lagje me gra, të reja, vajza, burra, të rinj dhe djem për të diskutuar mbi nivelin e sigurisë/pasigurisë që kanë në hapësirat publike. |  | 6 takime të zhvillua- ra. | Drejtoria e Shërbimit të Kujdesit Social dhe Komunitar (DSHKSK). | DISK, DPZHT, KVSP, OJF të specializuara, akademia, organizatat ndërkombëtare. | 6M-II-2022 – 6M-II-2022 | 34,571 lekë Bashkia: 34,571 lekë Hendek financiar: 34,571 lekë |  | KBGJ në nivel bashkie dhe KBGJ në nivel KB. |

BASHKIA ELBASAN

- PLANI VENDOR I VEPRIMIT PËR BARAZINË GJINORE (PVVBGJ) 2022 – 2024

40

| IV.1.3. Adresimi në KVSP i problematikave të evidentuara mbi sigurinë në hapësirat publike. | 1 mbledhje e KVSP dedikuar mbi gjetjet nga takimet. | Drejtoria e Shërbimit të Kujdesit Social dhe Komunitar (DSHKSK). | DISK, DPZHT, KVSP, OJF të specializuara, akademia, organizatat ndërkombëtare. | 6M-II-2022 – 6M-II-2022 | 13,524 lekë Bashkia: 13,524 lekë | KBGJ në nivel bashkie dhe KBGJ në nivel KB. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Hendek financiar: 0 lekë |  |
| IV.1.4. Kryerja e misioneve të auditit të sigurisë | 40 misione auditi të | Drejtoria e Shërbimit | DISK, DPZHT, KVSP, | 6M-I-2023 | 832,381 lekë | KBGJ në nivel |
| në lagjet e Elbasanit dhe në NJA. | sigurisë të realizua- ra (20 çdo vit). | të Kujdesit Social dhe Komunitar (DSHKSK). | OJF të specializuara, akademia, organizatat | – | Bashkia: 832,381 lekë | bashkie dhe KBGJ në nivel KB. |
|  |  |  | ndërkombëtare. | 6M-II-2024 |  |  |
|  |  |  |  |  | Hendek financiar: 0 lekë |  |
| IV.1.5. Organizimi i ditëve të hapura mbi sigurinë | 10 ditë të hapura të | Drejtoria e Shërbimit | Policia, prokuroria, | 6M-II-2022 | 250,000 lekë | KBGJ në nivel |
| nga trekëndëshi i KVSP (Bashki, Polici, Prokurori). | organizuara (2 për 2022 dhe nga 4 për | të Kujdesit Social dhe Komunitar (DSHKSK). | antarë të tjerë të KVSP, OJF, organizatat | – | Bashkia: 250,000 lekë | bashkie dhe KBGJ në nivel KB. |
|  | 2023 dhe 2024). |  | ndërkombëtare. | 6M-II-2024 |  |  |
|  |  |  |  |  | Hendek financiar: 0 lekë |  |
| IV.1.6. Marrja në konsideratë e përmirësimit të | 1 listë me elemen- | Drejtoria e Planifiki- | DISK, DSHKSK, KVSP, | 6M-II-2022 | 11,048 lekë | KBGJ në nivel |
| elementëve të mbrojtjes dhe sigurisë në hapësi- rat publike në çdo ndërhyrje infrastrukturore të | tët e sigurisë të përgatitur për çdo | mit dhe Zhvillimit të Territorit (DPZHT). | OJF të specializuara, akademia, organizatat | – | Bashkia: 11,048 lekë | bashkie dhe KBGJ në nivel KB. |
| realizuar nga bashkia. | ndërhyrje. |  | ndërkombëtare. | 6M-II-2024 |  |  |
|  |  |  |  |  | Hendek financiar: 0 lekë |  |
| IV.1.7. Takime informuese me vajza, të reja dhe gra për njohjen e Rezolutës 1325. | 60 takime gjithsej: 30 takime në NJA/ Lagje (6 për 2022 dhe nga 12 për 2023 dhe 2024) dhe 30 takime në gjimnaze dhe fakultete (6 për 2022 dhe nga 12 për 2023 dhe 2024). | Drejtoria e Shërbimit të Kujdesit Social dhe Komunitar (DSHKSK). | DISK, KVSP, ZVAP, Universiteti, OJF të spe- cializuara, organizatat ndërkombëtare. | 6M-II-2022 – 6M-II-2024 | 345,714 lekë Bashkia: 345,714 lekë Hendek financiar: 0 lekë | KBGJ në nivel bashkie dhe KBGJ në nivel KB. |
| IV.1.8. Takime informuese me nxënëset dhe | 30 takime të rea- | Drejtoria e Shërbimit | KVSP, ZVAP, QKEDH, OJF | 6M-II-2022 | 172,857 lekë | KBGJ në nivel |
| nxënësit mbi radikalizmin dhe ekstremizmin e dhunshëm. | lizuara (6 për 2022 dhe nga 12 për | të Kujdesit Social dhe Komunitar (DSHKSK). | të specializuara, organi- zatat ndërkombëtare. | – | Bashkia: 172,857 lekë | bashkie dhe KBGJ në nivel KB. |
|  | 2023 dhe 2024). |  |  | 6M-II-2024 |  |  |
|  |  |  |  |  | Hendek financiar: 0 lekë |  |

41

| IV.1.9. Trajnim i përbashkët i MKR, GTN dhe KVSP mbi trajtimin e rasteve të ndryshme të dhunës në hapësirat publike e private. |  | 1 trajnim i realizar. | Drejtoria e Shërbimit të Kujdesit Social dhe Komunitar (DSHKSK). | MKR, GTN, KVSP, QKEDH, OJF të spe- cializuara, organizatat ndërkombëtare. | 6M-I-2023 – 6M-II-2023 | 97,000 lekë Bashkia: 9,000 lekë Hendek financiar: 88,000 lekë |  | KBGJ në nivel bashkie dhe KBGJ në nivel KB. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objektivi specifik: | IV. 2. Fuqizimi dhe rritja e eficensës së Mekanizmit të Koordinuar të Referimit kundër dhunës në familje dhe dhunës me bazë gjinore. |  |  |  |  |  |  |  |
| Treguesi: | IV.2.a. % e buxhetit të bashkisë dedikuar shërbimeve mbështetëse të specia- lizuara për rastet e dhunës në familje dhe dhunës me bazë gjinore. |  |  |  | Baseline: Do përcaktohet (2022) |  | Target: Rritje me 5% (2024) |  |
| MASAT DHE AKTIVITETET |  | TREGUESIT E REZULTATEVE | ZBATIMI |  | AFATI KOHOR | KOSTO TOTALE |  | MONITORIMI |
|  |  |  | PARTNERË DHE BASHKËPUNËTORË | DREJTORIA PËRGJEGJËSE |  |  |  |  |
| IV.2.1. Trajnimi i punonjëseve dhe punonjësve të Njësive të Vlerësimt të Nevojave dhe Referimit të Rasteve (NJVNRR) të ngritura në NJA dhe Lagje për të identifikuar dhe referuar rastet e dhunës në mënyrën e duhur. |  | 3 trajnime dy ditore të realizuara. | Drejtoria e Shërbimit të Kujdesit Social dhe Komunitar (DSHKSK). | DISK, MKR, OJF të spe- cializuara, organizatat ndërkombëtare. | 6M-I-2022 – 6M-I-2022 | 367,200 lekë Bashkia: 0 lekë |  | KBGJ në nivel bashkie dhe KBGJ në nivel KB. |
|  |  | 31 punonjëse / punonjës të 14 NJ- VNRR të trajnuar. |  |  |  | Hendek financiar: 0 lekë |  |  |
| IV.2.2. Fuqizimi i kapaciteteteve të Koordinatores Vendore kundër dhunës në familje në bashki. |  | 1 person i dedikuar si KVDHF i trajnuar dhe mentoruar vazhdimisht. | Drejtoria e Shërbimit të Kujdesit Social dhe Komunitar (DSHKSK). | MKR, OJF të specia- lizuara, organizatat ndërkombëtare. | 3M-II-2022 – 6M-II-2024 | 497,193 lekë Bashkia: 497,143 lekë |  | KBGJ në nivel bashkie dhe KBGJ në nivel KB. |
|  |  |  |  |  |  | Hendek financiar: 0 lekë |  |  |
| IV.2.3. Organizimi i mbledhjeve të rregullta mujore të ETN dhe diskutimi mbi menaxhimin e rasteve. |  | 36 mbjedhje të realizuara (12 çdo vit). | Drejtoria e Shërbimit të Kujdesit Social dhe Komunitar (DSHKSK). | MKR, OJF të specia- lizuara, organizatat ndërkombëtare. | 6M-I-2022 – | 279,429 lekë Bashkia: 279,429 lekë |  | KBGJ në nivel bashkie dhe KBGJ në nivel KB. |
|  |  |  |  |  | 6M-II-2024 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Hendek financiar: 0 lekë |  |  |

BASHKIA ELBASAN

- PLANI VENDOR I VEPRIMIT PËR BARAZINË GJINORE (PVVBGJ) 2022 – 2024

42

| IV.2.4. Organizimi i mbledhjeve të rregullta të Komitetit Drejtues dhe marrja e vendimeve për kapërcimin e vështirësive të ndeshura. | 6 mbledhje të orga- nizuara (2 mbledhje çdo vit). | Drejtoria e Shërbimit Social . | MKR, OJF të specia- lizuara, organizatat ndërkombëtare. | 3M-II-2022 – | 46,571 lekë Bashkia: 46,571 lekë | KBGJ në nivel bashkie dhe KBGJ në nivel KB. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 6M-II-2024 |  |  |
|  |  |  |  |  | Hendek financiar: 0 lekë |  |
| IV.2.5. Ofrimi i shërbimeve mbështetëse dhe koordinuese për menaxhimin e rasteve të dhunës në familje. | 1 KVDHF me kohë të plotë dedikuar për menaxhimin e rasteve. | Drejtoria e Shërbimit Social . | MKR, OJF të specia- lizuara, organizatat ndërkombëtare. | 6M-I-2022 – 6M-II-2024 | 2,088,000 lekë Bashkia: 2,088,000 lekë | KBGJ në nivel bashkie dhe KBGJ në nivel KB. |
|  | Numri i rasteve të menxhuara nga bashkia çdo vit. |  |  |  | Hendek financiar: 0 lekë |  |
| IV.2.6. Mbledhja në mënyrë sistematike dhe rre- gjistrimi i të dhënave për rastet e menaxhuara në sistemin REVALB. | Sistemi REVALB i plotësuar dhe përditësuar. | Drejtoria e Shërbimit Social . | MKR, OJF të specia- lizuara, org. organizatat ndërkombëtare. | 6M-I-2022 – | 27,619 lekë Bashkia: 27,619 lekë | KBGJ në nivel bashkie dhe KBGJ në nivel KB. |
|  |  |  |  | 6M-II-2024 |  |  |
|  |  |  |  |  | Hendek financiar: 0 lekë |  |
| IV.2.7. Trajnimi i edukatoreve në çerdhe e kopsh- te mbi steriotipet gjinore si dhe për identifikimin dhe referimin e rasteve të fëmijëve që mund të jetojnë në familje ku ushtrohet dhunë. | 15 trajnime të zhvilluara (3 në vitin 2022 dhe nga 5 në vitet 2023 dhe 2024). | Drejtoria e Arsimit dhe Trashë- gimisë Kulturore . | DSHKSK, MKR, OJF të specializuara, organiza- tat ndërkombëtare. | 3M-II-2022 – 6M-II-2024 | 1,160,250 lekë Bashkia: 1,160,250 lekë | KBGJ në nivel bashkie dhe KBGJ në nivel KB. |
|  |  |  |  |  | Hendek financiar: 0 lekë |  |

43

| IV.2.9 Mbështetja nëpërmjet programeve të banesave sociale me qera dhe kredive të buta për strehimin afatgjatë të viktimave të dhunës me bazë gjinore. | 20 viktimave u sigurohet strehim afatgjatë çdo vit. | Sektori i Strehimit . | DBF, DSHKSK, DISK, MKR, OJF të specia- lizuara, organizatat ndërkombëtare. | 6M-II-2022 – 6M-II-2024 | 5,820,000 lekë Bashkia: 5,820,000 lekë | KBGJ në nivel bashkie dhe KBGJ në nivel KB. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Hendek financiar: 0 lekë |  |
| IV.2.10. Ofrimi falas i shërbimit të kujdesit për fëmijët (çerdhe/kopshte) për nënat me UM, për gjithë kohëzgjatjen e UM. | 10 fëmijë përfitojnë këtë shërbim falas çdo vit. | Drejtoria e Arsimit dhe Trashë- gimisë Kulturore . | DSHKSK, ZVAP, OJF të specializuara, organiza- tat ndërkombëtare. | 3M-II-2022 – 6M-II-2024 | 5,430,000 lekë Bashkia: 5,430,000 lekë | KBGJ në nivel bashkie dhe KBGJ në nivel KB. |
|  |  |  |  |  | Hendek financiar: 0 lekë |  |
| IV.2.11. Ngritja e strukturës së monitorimit të shërbimeve sociale, brenda bashkisë dhe monitorimi i rregullt i shërbimeve në territorin e Bashkisë Peqin. | - urdhër për struk- turën e ngritur. - punonjëse/ pu- nonjës të shtuar. | Kabineti i Kryetarit. | DSHKSK, DABNJ, DISK, DBF. | 6M-I-2023- 6M-II-2024 | 2,784,000 lekë Bashkia: 0 lekë | KBGJ në nivel bashkie dhe KBGJ në nivel KB. |
|  | Numri i shërbimeve të monitoruara. |  |  |  | Hendek financiar: 2,784,000 lekë |  |

`